## Hoja1
|  |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01
Nombre de tarea |  |  | % trabajo completado | Fin | % trabajo completado | Fin | % trabajo completado | Fin
PROYECTO ACUEDUCTO PUCHUNCAVÍ - SAN ISIDRO - QUILAPILÚN |  |  | 71% | 2027-09-28 | 74% | 2027-08-22 | 77% | 2027-08-22
HITOS DEL PROYECTO |  |  | 0% | 2027-09-28 | 0% | 2027-08-22 | 0% | 2027-08-22
INGENIERIAS DEL PROYECTO |  |  | 100% | 2023-03-28 | 100% | 2023-03-28 | 100% | 2023-03-28
PERMISOS |  |  | 98% | 2026-06-30 | 98% | 2026-08-03 | 98% | 2026-08-31
SUMINISTROS |  |  | 99% | 2025-04-06 | 100% | 2025-04-06 | 100% | 2025-04-06
INSTALACIONES DE FAENAS |  |  | 100% | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25
DESMOVILIZACIÓN |  |  | 0% | 2027-09-28 | 0% | 2027-08-22 | 0% | 2027-08-22
CONSTRUCCION |  |  | 52% | 2027-06-10 | 57% | 2027-05-04 | 62% | 2027-05-04
ACUEDUCTO |  |  | 51% | 2027-06-10 | 57% | 2027-05-04 | 63% | 2027-05-04
SECTOR 2000 |  |  | 60% | 2026-03-30 | 70% | 2026-03-24 | 75% | 2026-03-22
SECTOR 3000 |  |  | 48% | 2027-06-10 | 52% | 2027-05-04 | 58% | 2027-05-04
SECTOR 4000 |  |  | 0% | 2026-02-09 | 0% | 2026-03-10 | 0% | 2026-04-06
SECTOR 5000 |  |  | 71% | 2026-08-11 | 80% | 2026-09-14 | 84% | 2026-10-12
SECTOR 6000 |  |  | 0% | 2026-07-27 | 0% | 2026-08-30 | 0% | 2026-09-27
ESTANQUES |  |  | 57% | 2026-03-08 | 57% | 2026-04-12 | 57% | 2026-05-10
ESTANQUE SAN ISIDRO (3.000m3) |  |  | 88% | 2025-08-05 | 88% | 2025-10-26 | 88% | 2025-11-23
ESTANQUE LA DORMIDA (1.450m3) |  |  | 0% | 2025-12-23 | 0% | 2026-01-27 | 0% | 2026-02-24
ESTANQUE TIL-TIL (1.450m3) |  |  | 0% | 2026-03-08 | 0% | 2026-04-12 | 0% | 2026-05-10
ESTANQUE QUILAPILUN (4.500m3) |  |  | 82% | 2025-09-08 | 82% | 2025-10-10 | 83% | 2025-11-01
ESTACIONES DE BOMBEO |  |  | 55% | 2026-06-27 | 59% | 2026-07-25 | 61% | 2026-03-02
ESTACIÓN DE BOMBEO PUCHUNCAVI |  |  | 48% | 2026-02-20 | 52% | 2026-07-08 | 53% | 2026-03-02
ESTACIÓN DE BOMBEO SAN ISIDRO |  |  | 63% | 2026-06-27 | 66% | 2026-07-25 | 68% | 2026-01-11
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA |  |  | 0% | 2027-07-30 | 0% | 2027-06-23 | 0% | 2027-06-23
|  | Mayo-2025 LB |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2025-01-01
ID de actividad | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades
PROYECTO ACUEDUCTO PUCHUNCAVÍ - SAN ISIDRO - QUILAPILÚN REV.0 OCTUBRE | 2026-09-17 | 52.88% | 2027-09-28 | 71% | 2027-08-22 | 74% | 2027-08-22 | 77% | NA | NA | 2027-01-25 | 75.01% | 2027-02-22 | 78.89% | 2027-03-30 | 83.92% | 2027-04-14 | 87.88%
HITOS DEL PROYECTO | 2026-09-17 | 0% | 2027-09-28 | 0% | 2027-08-22 | 0% | 2027-08-22 | 0% | NA | NA | 2027-01-25 | 0% | 2027-02-22 | 0% | 2027-03-30 | 0% | 2027-04-14 | 0%
INGENIERIAS DEL PROYECTO | 28-Mar-23 A | 100% | 2023-03-28 | 100% | 2023-03-28 | 100% | 2023-03-28 | 100% | NA | NA | 28-Mar-23 A | 100% | 28-Mar-23 A | 100% | 28-Mar-23 A | 100% | 28-Mar-23 A | 100%
PERMISOS | 20-Oct-24 A | 100% | 2026-06-30 | 98% | 2026-08-03 | 98% | 2026-08-31 | 98% | NA | NA | 20-Oct-24 A | 100% | 20-Oct-24 A | 100% | 20-Oct-24 A | 100% | 20-Oct-24 A | 100%
SUMINISTROS | 2025-10-06 | 100% | 2025-04-06 | 99% | 2025-04-06 | 100% | 2025-04-06 | 100% | NA | NA | 2025-11-02 | 100% | 2025-11-30 | 100% | 2026-01-04 | 100% | 2026-02-01 | 100%
INSTALACIONES DE FAENAS | 25-May-25 A | 100% | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 100% | NA | NA | 25-May-25 A | 100% | 25-May-25 A | 100% | 25-May-25 A | 100% | 25-May-25 A | 100%
DESMOVILIZACIÓN | 2026-09-17 | 0% | 2027-09-28 | 0% | 2027-08-22 | 0% | 2027-08-22 | 0% | NA | NA | 2027-01-25 | 0% | 2027-02-22 | 0% | 2027-03-30 | 0% | 2027-04-14 | 0%
CONSTRUCCION | 2026-07-19 | 38.04% | 2027-06-10 | 52% | 2027-05-04 | 57% | 2027-05-04 | 62% | NA | NA | 2026-11-26 | 67.23% | 2026-12-24 | 72.35% | 2027-01-29 | 79% | 2027-02-13 | 84.25%
ACUEDUCTO | 2026-01-31 | 38.42% | 2027-06-10 | 51% | 2027-05-04 | 57% | 2027-05-04 | 63% | NA | NA | 2026-07-18 | 67.06% | 2026-08-15 | 72.05% | 2026-08-13 | 78.68% | 2026-09-25 | 83.87%
SECTOR 2000 | 2025-10-30 | 47.7% | 2026-03-30 | 60% | 2026-03-24 | 70% | 2026-03-22 | 75% | NA | NA | 2026-02-08 | 90.36% | 2026-01-23 | 95.39% | 2026-02-28 | 97.45% | 2026-03-28 | 97.45%
SECTOR 3000 | 2026-01-31 | 34.64% | 2027-06-10 | 48% | 2027-05-04 | 52% | 2027-05-04 | 58% | NA | NA | 2026-07-18 | 60.39% | 2026-08-15 | 65.44% | 2026-07-13 | 72.47% | 2026-09-25 | 78.58%
SECTOR 4000 | 2026-01-31 | 0% | 2026-02-09 | 0% | 2026-03-10 | 0% | 2026-04-06 | 0% | NA | NA | 2026-06-10 | 3.35% | 2026-07-08 | 24.27% | 2026-08-13 | 54.01% | 2026-08-28 | 72.76%
SECTOR 5000 | 2025-12-20 | 49.28% | 2026-08-11 | 71% | 2026-09-14 | 80% | 2026-10-12 | 84% | NA | NA | 2026-04-30 | 79.39% | 2026-05-28 | 82.38% | 2026-07-03 | 87.87% | 2026-07-27 | 92.25%
SECTOR 6000 | 2026-01-31 | 0% | 2026-07-27 | 0% | 2026-08-30 | 0% | 2026-09-27 | 0% | NA | NA | 2026-03-10 | 4.28% | 2026-04-07 | 8.3% | 2026-04-17 | 39.36% | 2026-04-23 | 55.8%
ESTANQUES | 2026-07-19 | 61.34% | 2026-03-08 | 57% | 2026-04-12 | 57% | 2026-05-10 | 57% | NA | NA | 2026-11-26 | 67.58% | 2026-12-24 | 67.66% | 2027-01-29 | 68.14% | 2027-02-13 | 73.1%
ESTANQUE SAN ISIDRO (3.000m3) | 2025-08-17 | 85.67% | 2025-08-05 | 88% | 2025-10-26 | 88% | 2025-11-23 | 88% | NA | NA | 2026-01-24 | 88.02% | 2026-02-21 | 88.09% | 2026-03-29 | 89.01% | 2026-02-02 | 99.91%
ESTANQUE LA DORMIDA (820m3) | 2026-07-19 | 0% | 2025-12-23 | 0% | 2026-01-27 | 0% | 2026-02-24 | 0% | NA | NA | 2026-11-26 | 0% | 2026-12-24 | 0% | 2027-01-29 | 0% | 2027-02-13 | 0%
ESTANQUE QUILAPILUN (4.500m3) | 2025-08-10 | 67.68% | 2025-09-08 | 82% | 2025-10-10 | 82% | 2025-11-01 | 83% | NA | NA | 2026-01-07 | 83.16% | 2026-02-04 | 83.31% | 2026-03-12 | 83.52% | 2026-04-01 | 83.79%
ESTACIONES DE BOMBEO | 2025-12-01 | 33.65% | 2026-06-27 | 55% | 2026-07-25 | 59% | 2026-03-02 | 61% | NA | NA | 2026-01-21 | 76.93% | 2026-02-18 | 86.38% | 2026-03-26 | 95.57% | 2026-04-23 | 99.22%
ESTACIÓN DE BOMBEO PUCHUNCAVI | 2025-10-15 | 23% | 2026-02-20 | 48% | 2026-07-08 | 52% | 2026-03-02 | 53% | NA | NA | 2025-12-16 | 78.25% | 2025-12-29 | 90.84% | 2026-02-03 | 97.37% | 2026-02-16 | 99.74%
ESTACIÓN DE BOMBEO SAN ISIDRO | 2025-12-01 | 43.97% | 2026-06-27 | 63% | 2026-07-25 | 66% | 2026-01-11 | 68% | NA | NA | 2026-01-21 | 75.65% | 2026-02-18 | 82.08% | 2026-03-26 | 93.83% | 2026-04-23 | 98.72%
DISIPADORAS | 2026-01-31 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2026-03-12 | 52.2% | 2026-03-30 | 58.52% | 2026-04-28 | 64.55% | 2026-05-24 | 80.53%
DISIPADORA SAN ISIDRO | 2025-10-30 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2025-11-19 | 82.84% | 2025-12-17 | 84.95% | 2026-01-22 | 92.85% | 2026-02-03 | 99.94%
DISIPADORA QUILAPILUN | 2026-01-31 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2026-03-12 | 23.05% | 2026-03-30 | 33.38% | 2026-04-28 | 37.69% | 2026-05-24 | 61.9%
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA | 2026-03-31 | 0% | 2027-07-30 | 0% | 2027-06-23 | 0% | 2027-06-23 | 0% | NA | NA | 2026-08-08 | 0% | 2026-09-05 | 0% | 2026-10-11 | 0% | 2026-10-26 | 0%

## Hoja2
| Mayo-2025 LB |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2025-01-01
ID de actividad | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades
PROYECTO ACUEDUCTO PUCHUNCAVÍ - SAN ISIDRO - QUILAPILÚN REV.0 OCTUBRE | 2026-09-17 | 52.88% | 2027-09-28 | 71% | 2027-08-22 | 74% | 2027-08-22 | 77% | NA | NA | 2027-01-25 | 75.01% | 2027-02-22 | 78.89% | 2027-03-30 | 83.92% | 2027-04-14 | 87.88%
ACUEDUCTO | 2026-01-31 | 38.42% | 2027-06-10 | 51% | 2027-05-04 | 57% | 2027-05-04 | 63% | NA | NA | 2026-07-18 | 67.06% | 2026-08-15 | 72.05% | 2026-08-13 | 78.68% | 2026-09-25 | 83.87%
SECTOR 2000 | 2025-10-30 | 47.7% | 2026-03-30 | 60% | 2026-03-24 | 70% | 2026-03-22 | 75% | NA | NA | 2026-02-08 | 90.36% | 2026-01-23 | 95.39% | 2026-02-28 | 97.45% | 2026-03-28 | 97.45%
SECTOR 3000 | 2026-01-31 | 34.64% | 2027-06-10 | 48% | 2027-05-04 | 52% | 2027-05-04 | 58% | NA | NA | 2026-07-18 | 60.39% | 2026-08-15 | 65.44% | 2026-07-13 | 72.47% | 2026-09-25 | 78.58%
SECTOR 4000 | 2026-01-31 | 0% | 2026-02-09 | 0% | 2026-03-10 | 0% | 2026-04-06 | 0% | NA | NA | 2026-06-10 | 3.35% | 2026-07-08 | 24.27% | 2026-08-13 | 54.01% | 2026-08-28 | 72.76%
SECTOR 5000 | 2025-12-20 | 49.28% | 2026-08-11 | 71% | 2026-09-14 | 80% | 2026-10-12 | 84% | NA | NA | 2026-04-30 | 79.39% | 2026-05-28 | 82.38% | 2026-07-03 | 87.87% | 2026-07-27 | 92.25%
SECTOR 6000 | 2026-01-31 | 0% | 2026-07-27 | 0% | 2026-08-30 | 0% | 2026-09-27 | 0% | NA | NA | 2026-03-10 | 4.28% | 2026-04-07 | 8.3% | 2026-04-17 | 39.36% | 2026-04-23 | 55.8%
ESTANQUES | 2026-07-19 | 61.34% | 2026-03-08 | 57% | 2026-04-12 | 57% | 2026-05-10 | 57% | NA | NA | 2026-11-26 | 67.58% | 2026-12-24 | 67.66% | 2027-01-29 | 68.14% | 2027-02-13 | 73.1%
ESTANQUE SAN ISIDRO (3.000m3) | 2025-08-17 | 85.67% | 2025-08-05 | 88% | 2025-10-26 | 88% | 2025-11-23 | 88% | NA | NA | 2026-01-24 | 88.02% | 2026-02-21 | 88.09% | 2026-03-29 | 89.01% | 2026-02-02 | 99.91%
ESTANQUE LA DORMIDA (820m3) | 2026-07-19 | 0% | 2025-12-23 | 0% | 2026-01-27 | 0% | 2026-02-24 | 0% | NA | NA | 2026-11-26 | 0% | 2026-12-24 | 0% | 2027-01-29 | 0% | 2027-02-13 | 0%
ESTANQUE QUILAPILUN (4.500m3) | 2025-08-10 | 67.68% | 2025-09-08 | 82% | 2025-10-10 | 82% | 2025-11-01 | 83% | NA | NA | 2026-01-07 | 83.16% | 2026-02-04 | 83.31% | 2026-03-12 | 83.52% | 2026-04-01 | 83.79%
ESTACIONES DE BOMBEO | 2025-12-01 | 33.65% | 2026-06-27 | 55% | 2026-07-25 | 59% | 2026-03-02 | 61% | NA | NA | 2026-01-21 | 76.93% | 2026-02-18 | 86.38% | 2026-03-26 | 95.57% | 2026-04-23 | 99.22%
ESTACIÓN DE BOMBEO PUCHUNCAVI | 2025-10-15 | 23% | 2026-02-20 | 48% | 2026-07-08 | 52% | 2026-03-02 | 53% | NA | NA | 2025-12-16 | 78.25% | 2025-12-29 | 90.84% | 2026-02-03 | 97.37% | 2026-02-16 | 99.74%
ESTACIÓN DE BOMBEO SAN ISIDRO | 2025-12-01 | 43.97% | 2026-06-27 | 63% | 2026-07-25 | 66% | 2026-01-11 | 68% | NA | NA | 2026-01-21 | 75.65% | 2026-02-18 | 82.08% | 2026-03-26 | 93.83% | 2026-04-23 | 98.72%
DISIPADORAS | 2026-01-31 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2026-03-12 | 52.2% | 2026-03-30 | 58.52% | 2026-04-28 | 64.55% | 2026-05-24 | 80.53%
DISIPADORA SAN ISIDRO | 2025-10-30 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2025-11-19 | 82.84% | 2025-12-17 | 84.95% | 2026-01-22 | 92.85% | 2026-02-03 | 99.94%
DISIPADORA QUILAPILUN | 2026-01-31 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2026-03-12 | 23.05% | 2026-03-30 | 33.38% | 2026-04-28 | 37.69% | 2026-05-24 | 61.9%
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA | 2026-03-31 | 0% | 2027-07-30 | 0% | 2027-06-23 | 0% | 2027-06-23 | 0% | NA | NA | 2026-08-08 | 0% | 2026-09-05 | 0% | 2026-10-11 | 0% | 2026-10-26 | 0%

## Hoja6
Suma de AV (m) | Etiquetas de columna
| 2025 | [7 empty] | 2026 |  | Total general
Etiquetas de fila | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb
A | 227.25 | 154.2 | 30.3 |  |  | 12 |  | 27.15 | 196.88 | 191.4 | 839.18
B | 106.05 | 261.4 | 382.23 | 60.68 | 144.09 | 43.3 | 380.73 | 606 | 2 | 151.51 | 2137.99
C |  | 30.3 | 433.7661 | 301.3651 | 415.12 | 15.15 | 60.6 | 348.45 |  |  | 1604.7512
D | 121.2 |  |  | 183.8 |  | 62.98 | 93.25 | 181.8 | 15.15 |  | 658.18
F | 469.65 | 318.15 | 212.1 | 815.54 | 151.5 | 469.65 | 151.5 | 30.1 | 22.5 | 75.95 | 2716.64
G | 515.92 | 475.19 | 105.84 | 30.35 | 47.45 | 45.45 | 45.5 | 86.65 | 386.1 | 30.3 | 1768.75
H | 106.3 | 272.7 | 303 | 214.11 | 151.5 | 227.25 | 128.7 | 121.2 | 335.65 | 287.7 | 2148.11
I |  | 273.93 | 308.7 | 709.02 | 331.69 | 182.35 | 929.65 | 469.23 | 583.32 | 350.5 | 4138.39
Total general | 1546.37 | 1785.87 | 1775.9361 | 2314.8651 | 1241.35 | 1058.13 | 1789.93 | 1870.58 | 1541.6 | 1087.36 | 16011.9912
Línea de tiempo: Funciona en Excel 2013 o superior. No mover ni cambiar el tamaño.

## Avances Soldadura
ID | S | TRAMO | FECHA | PK inicio Ref. | PK termino Ref. | AV (m)
0 | 3000 | A | 2025-01-30 | 0 | 15 | 15.22
1 | 3000 | A | 2025-01-30 | 15.22 | 30.22 | 15.22
1 | 3000 | A | 2025-01-05 | 30.44 | 45.44 | 15.22
1 | 3000 | A | 2024-12-31 | 45.66 | 60.66 | 15.22
1 | 3000 | A | 2025-01-05 | 60.88 | 75.88 | 15.22
1 | 3000 | A | 2024-12-29 | 76.1 | 91.1 | 15.22
2 | 3000 | A | 2024-09-29 | 91.32 | 106.32 | 15.22
2 | 3000 | A | 2024-09-30 | 106.54 | 121.54 | 15.22
2 | 3000 | A | 2024-10-01 | 121.76 | 136.76 | 15.22
2 | 3000 | A | 2024-10-14 | 136.98 | 151.98 | 15.22
3 | 3000 | A | 2024-10-15 | 152.2 | 167.2 | 15.22 | 19976 | 40622 | 20646
3 | 3000 | A | 2024-10-16 | 167.42 | 182.42 | 15.22
3 | 3000 | A | 2024-10-18 | 182.64 | 197.64 | 15.22
3 | 3000 | A | 2024-10-18 | 197.86 | 212.86 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-19 | 213.08 | 228.08 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-20 | 228.3 | 243.3 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-22 | 243.52 | 258.52 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-01 | 258.74 | 273.74 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-01 | 273.96 | 288.96 | 15.22
4 | 3000 | A | 2024-10-28 | 289.18 | 304.18 | 15.22
IB1 | 3000 | A | 2024-10-25 | 304.4 | 319.4 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-10-25 | 319.62 | 334.62 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-11-06 | 334.84 | 349.84 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-12-27 | 350.06 | 365.06 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-10-12 | 365.28 | 380.28 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-10-13 | 380.5 | 395.5 | 15.22
5 | 3000 | A | 2024-11-15 | 395.72 | 410.72 | 15.22
IB2 | 3000 | A | 2024-11-16 | 410.94 | 425.94 | 15.22
IB2 | 3000 | A | 2024-11-12 | 426.16 | 441.16 | 15.22
6 | 3000 | A | 2025-04-17 | 441.38 | 456.38 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-03 | 456.6 | 471.6 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-03 | 471.82 | 486.82 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-04 | 487.04 | 502.04 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-04 | 502.26 | 517.26 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-04 | 517.48 | 532.48 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-04 | 532.7 | 547.7 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-05 | 547.92 | 562.92 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-05 | 563.14 | 578.14 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-05 | 578.36 | 593.36 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-05 | 593.58 | 608.58 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-02-11 | 608.8 | 623.8 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-01-06 | 624.02 | 639.02 | 15.22
6 | 3000 | A | 2024-02-17 | 639.24 | 654.24 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-06 | 654.46 | 669.46 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-02-19 | 669.68 | 684.68 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-02-22 | 684.9 | 699.9 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-02-24 | 700.12 | 715.12 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-07 | 715.34 | 730.34 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-07 | 730.56 | 745.56 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-02-29 | 745.78 | 760.78 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-07 | 761 | 776 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-03-02 | 776.22 | 791.22 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-03-03 | 791.44 | 806.44 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-03-04 | 806.66 | 821.66 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-03-05 | 821.88 | 836.88 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-08 | 837.1 | 852.1 | 15.22
IB2.1 | 3000 | A | 2024-01-23 | 852.32 | 867.32 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2023-12-30 | 867.54 | 882.54 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2023-12-30 | 882.76 | 897.76 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2023-12-31 | 897.98 | 912.98 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2023-12-31 | 913.2 | 928.2 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2023-12-31 | 928.42 | 943.42 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2024-02-05 | 943.64 | 958.64 | 15.23
6.1 | 3000 | A | 2024-02-08 | 958.87 | 973.87 | 15.24
6.1 | 3000 | A | 2024-02-09 | 974.11 | 989.11 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2024-03-09 | 989.33 | 1004.33 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2024-03-09 | 1004.55 | 1019.55 | 15.09
6.1 | 3000 | A | 2024-03-18 | 1019.64 | 1034.64 | 15.22
6.1 | 3000 | A | 2024-01-09 | 1034.86 | 1049.86 | 15.22
7 | 3000 | A | 2024-01-09 | 1050.08 | 1065.08 | 15.04
7 | 3000 | A | 2024-01-09 | 1065.12 | 1080.12 | 15.22
8 | 3000 | A | 2023-02-18 | 1080.34 | 1095.34 | 15.23
8 | 3000 | A | 2024-01-11 | 1095.57 | 1110.57 | 15.23
9 | 3000 | A | 2024-02-17 | 1110.8 | 1125.8 | 15.29
9 | 3000 | A | 2024-01-11 | 1126.09 | 1141.09 | 15.24
10 | 3000 | A | 2024-02-17 | 1141.33 | 1156.33 | 15.25
10 | 3000 | A | 2024-01-11 | 1156.58 | 1171.58 | 15.22
11 | 3000 | A | 2024-02-16 | 1171.8 | 1186.8 | 15.23
11 | 3000 | A | 2024-01-13 | 1187.03 | 1202.03 | 15.2
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-04-22 | 1202.23 | 1217.23 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-03-15 | 1217.46 | 1232.46 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-03-15 | 1232.68 | 1247.68 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-03-15 | 1247.9 | 1262.9 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-03-31 | 1263.12 | 1278.12 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2024-03-31 | 1278.34 | 1293.34 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-04-03 | 1293.56 | 1308.56 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-25 | 1308.78 | 1323.78 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-26 | 1324 | 1339 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-27 | 1339.22 | 1354.22 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-27 | 1354.44 | 1369.44 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-27 | 1369.66 | 1384.66 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-25 | 1384.88 | 1399.88 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-29 | 1400.1 | 1415.1 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-31 | 1415.32 | 1430.32 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-31 | 1430.54 | 1445.54 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-15 | 1445.76 | 1460.76 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-04-05 | 1460.98 | 1475.98 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-16 | 1476.2 | 1491.2 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-04-15 | 1491.42 | 1506.42 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-16 | 1506.64 | 1521.64 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-04-21 | 1521.86 | 1536.86 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-03-17 | 1537.08 | 1552.08 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2024-04-27 | 1552.3 | 1567.3 | 15.22
ID13-ID17 | 3000 | A | 2025-01-23 | 1567.52 | 1582.52 | 28
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2025-01-23 | 1595.52 | 1610.52 | 15.25
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-27 | 1610.77 | 1625.77 | 15.24
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-28 | 1626.01 | 1641.01 | 14.57
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-29 | 1640.58 | 1655.58 | 15.24
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-27 | 1655.82 | 1670.82 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-30 | 1671.05 | 1686.05 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-31 | 1686.27 | 1701.27 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-31 | 1701.49 | 1716.49 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-27 | 1716.72 | 1731.72 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-01 | 1731.95 | 1746.95 | 14.06
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-01 | 1746.01 | 1761.01 | 14.92
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-02 | 1760.93 | 1775.93 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-03 | 1776.16 | 1791.16 | 15.24
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-04 | 1791.4 | 1806.4 | 15.25
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-05 | 1806.65 | 1821.65 | 15.23
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-05 | 1821.88 | 1836.88 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-11 | 1837.03 | 1852.03 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A |  | 1852.18 | 1867.18 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-28 | 1867.33 | 1882.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-06 | 1882.33 | 1897.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-29 | 1897.33 | 1912.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A |  | 1912.33 | 1927.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A |  | 1927.33 | 1942.33 | 0
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-01-30 | 1942.33 | 1957.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-10 | 1957.33 | 1972.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-07 | 1972.33 | 1987.33 | 15.15
IB 4 - ID 18 | 3000 | A |  | 1987.33 | 2002.33 | 0
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-07 | 2002.33 | 2017.33 | 1.4
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-07 | 2003.73 | 2018.73 | 15.21
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-07 | 2018.94 | 2033.94 | 2.86
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2026-02-09 | 2021.8 | 2036.8 | 1.4
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2025-02-19 | 2023.2 | 2038.2 | 15.22
IB 4 - ID 18 | 3000 | A | 2025-02-21 | 2038.42 | 2053.42 | 2
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2026-02-01 | 2040.42 | 2055.42 | 4.85
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2026-01-31 | 2045.27 | 2060.27 | 15.15
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-23 | 2060.42 | 2075.42 | 15.15
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2026-01-30 | 2075.57 | 2090.57 | 15.1
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2025-02-23 | 2090.67 | 2105.67 | 15.3
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-21 | 2105.97 | 2120.97 | 15.3
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-19 | 2121.27 | 2136.27 | 15.15
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-20 | 2136.42 | 2151.42 | 15.15
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-31 | 2151.57 | 2166.57 | 15.21
ID 18 - ID 19 | 3000 |  | 2024-12-29 | 2166.78 | 2181.78 | 15.21
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-12-28 | 2181.99 | 2196.99 | 15.15
ID 18 - ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2197.14 | 2212.14 | 15.15
ID 18 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2212.29 | 2227.29 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2227.52 | 2242.52 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2242.76 | 2257.76 | 15.21
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2257.97 | 2272.97 | 15.2
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2273.17 | 2288.17 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2288.42 | 2303.42 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2303.67 | 2318.67 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2318.91 | 2333.91 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2334.15 | 2349.15 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2349.4 | 2364.4 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2364.62 | 2379.62 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2379.85 | 2394.85 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2395.1 | 2410.1 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-08 | 2410.34 | 2425.34 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2425.58 | 2440.58 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2440.83 | 2455.83 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2456.07 | 2471.07 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2471.3 | 2486.3 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2486.53 | 2501.53 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2501.76 | 2516.76 | 15.26
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2517.02 | 2532.02 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2532.24 | 2547.24 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2547.46 | 2562.46 | 15.21
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2562.67 | 2577.67 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2577.92 | 2592.92 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2593.14 | 2608.14 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2608.37 | 2623.37 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2623.62 | 2638.62 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2638.86 | 2653.86 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2654.1 | 2669.1 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-09 | 2669.35 | 2684.35 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2684.59 | 2699.59 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2699.82 | 2714.82 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2715.05 | 2730.05 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2730.28 | 2745.28 | 15.26
ID 19 | 3000 | A | 2024-07-27 | 2745.54 | 2760.54 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-07-27 | 2760.76 | 2775.76 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-07-25 | 2775.98 | 2790.98 | 15.21
ID 19 | 3000 | A | 2024-07-25 | 2791.19 | 2806.19 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2025-03-18 | 2806.43 | 2821.43 | 15.22
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2821.65 | 2836.65 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2836.89 | 2851.89 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2852.12 | 2867.12 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2867.36 | 2882.36 | 15.23
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2882.59 | 2897.59 | 15.21
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2897.8 | 2912.8 | 15.25
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2913.05 | 2928.05 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2928.29 | 2943.29 | 15.26
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2943.55 | 2958.55 | 15.2
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2958.75 | 2973.75 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-10 | 2973.99 | 2988.99 | 15.2
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-11 | 2989.19 | 3004.19 | 15.24
ID 19 | 3000 | A | 2024-04-11 | 3004.43 | 3019.43 | 15.15
ID 19 | 3000 | A | 2024-12-17 | 3019.58 | 3034.58 | 15.15
ID 19 | 3000 | A | 2024-12-17 | 3034.73 | 3049.73 | 15.15
ID 19 | 3000 | A | 2025-01-13 | 3049.88 | 3064.88 | 15.15
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2024-12-30 | 3065.03 | 3080.03 | 15.15
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2024-08-04 | 3080.18 | 3095.18 | 15.15
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2025-12-11 | 3095.33 | 3110.33 | 15.15
ID 19 - IB 8 | 3000 | A |  | 3110.48 | 3125.48 | 12
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2025-12-09 | 3122.48 | 3137.48 | 12
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2025-06-04 | 3134.48 | 3149.48 | 12
ID 19 - IB 8 | 3000 | A | 2025-06-05 | 3146.48 | 3161.48 | 12
IB 8 | 3000 | A | 2025-06-07 | 3158.48 | 3173.48 | 12
IB 8 | 3000 | A | 2025-06-08 | 3170.48 | 3185.48 | 12
IB 8 | 3000 | A | 2025-10-09 | 3182.48 | 3197.48 | 12
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-26 | 3194.48 | 3209.48 | 15
IB 8 | 3000 | A | 2025-06-14 | 3209.48 | 3224.48 | 15.3
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-27 | 3224.78 | 3239.78 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-27 | 3239.93 | 3254.93 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-05-27 | 3255.08 | 3270.08 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-31 | 3270.23 | 3285.23 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-05-29 | 3285.38 | 3300.38 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-06-22 | 3300.53 | 3315.53 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-24 | 3315.68 | 3330.68 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-25 | 3330.83 | 3345.83 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-23 | 3345.98 | 3360.98 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-25 | 3361.13 | 3376.13 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-23 | 3376.28 | 3391.28 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-24 | 3391.43 | 3406.43 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-25 | 3406.58 | 3421.58 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-25 | 3421.73 | 3436.73 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-26 | 3436.88 | 3451.88 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-26 | 3452.03 | 3467.03 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-04-01 | 3467.18 | 3482.18 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-04-01 | 3482.33 | 3497.33 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-03-26 | 3497.48 | 3512.48 | 15.15
IB 8 | 3000 | A | 2025-07-06 | 3512.63 | 3527.63 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-27 | 3527.78 | 3542.78 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-07-01 | 3542.93 | 3557.93 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-06-27 | 3558.08 | 3573.08 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-06-25 | 3573.23 | 3588.23 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-06-26 | 3588.38 | 3603.38 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-27 | 3603.53 | 3618.53 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-28 | 3618.68 | 3633.68 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-28 | 3633.83 | 3648.83 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-06-20 | 3648.98 | 3663.98 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-05-30 | 3664.13 | 3679.13 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-04-02 | 3679.28 | 3694.28 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-04-26 | 3694.43 | 3709.43 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-04-02 | 3709.58 | 3724.58 | 16.79
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-28 | 3726.37 | 3741.37 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-04-01 | 3741.52 | 3756.52 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-29 | 3756.67 | 3771.67 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-29 | 3771.82 | 3786.82 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-03-29 | 3786.97 | 3801.97 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-05-04 | 3802.12 | 3817.12 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-05-04 | 3817.27 | 3832.27 | 15.15
ID 22 - ID 23 | 3000 | A | 2025-05-27 | 3832.42 | 3847.42 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-03 | 3847.57 | 3862.57 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-05-24 | 3862.72 | 3877.72 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-04 | 3877.87 | 3892.87 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-08 | 3893.02 | 3908.02 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-03 | 3908.17 | 3923.17 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-09 | 3923.32 | 3938.32 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-03 | 3938.47 | 3953.47 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-09 | 3953.62 | 3968.62 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-03-29 | 3968.77 | 3983.77 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-10 | 3983.92 | 3998.92 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-03-29 | 3999.07 | 4014.07 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-11 | 4014.22 | 4029.22 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-03 | 4029.37 | 4044.37 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-11 | 4044.52 | 4059.52 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-07 | 4059.67 | 4074.67 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-25 | 4074.82 | 4089.82 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-14 | 4089.97 | 4104.97 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-24 | 4105.12 | 4120.12 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-12 | 4120.27 | 4135.27 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-27 | 4135.42 | 4150.42 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-13 | 4150.57 | 4165.57 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-28 | 4165.72 | 4180.72 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-13 | 4180.87 | 4195.87 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-04-29 | 4196.02 | 4211.02 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-05-03 | 4211.17 | 4226.17 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-05-06 | 4226.32 | 4241.32 | 15.15
IB9-IB10 | 3000 | A | 2025-05-10 | 4241.47 | 4256.47 | 15.15
ID24.1 | 3000 | A | 2025-05-11 | 4256.62 | 4271.62 | 15.15
ID24.1 | 3000 | A | 2025-05-11 | 4271.77 | 4286.77 | 15.15
ID24.1 | 3000 | A | 2025-05-12 | 4286.92 | 4301.92 | 15.15
ID24.2 | 3000 | A | 2025-05-02 | 4302.07 | 4317.07 | 15.15
ID24.2 | 3000 | A | 2025-05-07 | 4317.22 | 4332.22 | 15.15
ID24.2 | 3000 | A | 2025-04-06 | 4332.37 | 4347.37 | 15.15
ID24.2 | 3000 | A | 2025-06-09 | 4347.52 | 4362.52 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-07 | 4362.52 | 4377.52 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-02 | 4377.67 | 4392.67 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-03 | 4392.82 | 4407.82 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-04 | 4407.97 | 4422.97 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-10 | 4423.12 | 4438.12 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-29 | 4438.27 | 4453.27 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-30 | 4453.42 | 4468.42 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-07-01 | 4468.57 | 4483.57 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-22 | 4483.72 | 4498.72 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-23 | 4498.87 | 4513.87 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-30 | 4514.02 | 4529.02 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-06-30 | 4529.17 | 4544.17 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-24 | 4544.32 | 4559.32 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-24 | 4559.47 | 4574.47 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-25 | 4574.62 | 4589.62 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-05-28 | 4589.77 | 4604.77 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3001 | B | 2025-10-02 | 4604.92 | 4619.92 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3002 | B | 2025-03-04 | 4620.07 | 4635.07 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-09-28 | 4635.22 | 4650.22 | 15.15
ID 24.2 - ID 26 | 3000 | B | 2025-03-01 | 4650.37 | 4665.37 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-09-25 | 4665.52 | 4680.52 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-28 | 4680.67 | 4695.67 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-09-24 | 4695.82 | 4710.82 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-28 | 4710.97 | 4725.97 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-19 | 4726.12 | 4741.12 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-19 | 4741.27 | 4756.27 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-23 | 4756.42 | 4771.42 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-15 | 4771.57 | 4786.57 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-17 | 4786.72 | 4801.72 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-23 | 4801.87 | 4816.87 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-01 | 4817.02 | 4832.02 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-26 | 4832.17 | 4847.17 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-12 | 4847.32 | 4862.32 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-12 | 4862.47 | 4877.47 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-15 | 4877.62 | 4892.62 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-16 | 4892.77 | 4907.77 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-24 | 4907.92 | 4922.92 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-25 | 4923.07 | 4938.07 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-26 | 4938.22 | 4953.22 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-30 | 4953.37 | 4968.37 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-31 | 4968.52 | 4983.52 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-26 | 4983.67 | 4998.67 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-08 | 4998.82 | 5013.82 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-07 | 5013.97 | 5028.97 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-11 | 5029.12 | 5044.12 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-27 | 5044.27 | 5059.27 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-13 | 5059.42 | 5074.42 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-02 | 5074.57 | 5089.57 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-16 | 5089.72 | 5104.72 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-17 | 5104.87 | 5119.87 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-23 | 5120.02 | 5135.02 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-02-23 | 5135.17 | 5150.17 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-04 | 5150.32 | 5165.32 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-29 | 5165.47 | 5180.47 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2025-01-02 | 5180.62 | 5195.62 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-31 | 5195.77 | 5210.77 | 15.15
ID 26 | 3000 | B | 2024-12-30 | 5210.92 | 5225.92 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2024-12-30 | 5226.07 | 5241.07 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-11 | 5241.22 | 5256.22 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-14 | 5256.37 | 5271.37 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-15 | 5271.52 | 5286.52 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-15 | 5286.67 | 5301.67 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-16 | 5301.82 | 5316.82 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-09 | 5316.97 | 5331.97 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-08 | 5332.12 | 5347.12 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-11-07 | 5347.27 | 5362.27 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-10-31 | 5360.27 | 5375.27 | 13
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-10-30 | 5375.42 | 5390.42 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-04 | 5390.57 | 5405.57 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-06 | 5398.31 | 5413.31 | 7.74
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-10 | 5413.46 | 5428.46 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-02 | 5428.61 | 5443.61 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-02 | 5443.76 | 5458.76 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-01 | 5458.91 | 5473.91 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-01 | 5474.06 | 5489.06 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-03 | 5489.21 | 5504.21 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-04 | 5508.21 | 5523.21 | 19
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-05 | 5523.36 | 5538.36 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-06-25 | 5538.51 | 5553.51 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-14 | 5553.66 | 5568.66 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-19 | 5568.81 | 5583.81 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-07-04 | 5583.96 | 5598.96 | 15.15
ID 26-1 | 3000 | B | 2025-09-20 | 5599.11 | 5614.11 | 15.15
ID 27 | 3000 | B | 2025-07-06 | 5614.26 | 5629.26 | 15.15
ID 27 | 3000 | B |  | 5629.41 | 5644.41 | 0
ID 27 | 3000 | B | 2025-07-07 | 5644.56 | 5659.56 | 15.15
ID 27 | 3000 | B |  | 5659.71 | 5674.71 | 0
ID 27 | 3000 | B |  | 5674.86 | 5689.86 | 0
ID 27 | 3000 | B |  | 5690.01 | 5705.01 | 0
ID 27 | 3000 | B | 2025-11-14 | 5705.16 | 5720.16 | 15.15
ID 27 | 3000 | B | 2025-11-12 | 5720.31 | 5735.31 | 15.15
ID 27 | 3000 | B | 2025-11-13 | 5735.46 | 5750.46 | 15.15
ID 27 | 3000 | B | 2025-11-14 | 5750.61 | 5765.61 | 15.15
ID 27 | 3000 | B | 2025-11-15 | 5765.76 | 5780.76 | 15.15
ID 27 | 3000 | B |  | 5780.91 | 5795.91 | 0
ID 27 | 3000 | B |  | 5796.06 | 5811.06 | 0
ID 27 | 3000 | B |  | 5811.21 | 5826.21 | 0
ID 27 | 3000 | B |  | 5826.36 | 5841.36 | 0
ID 28 | 3001 | B |  | 5841.51 | 5856.51 | 0
ID 28 | 3002 | B |  | 5856.66 | 5871.66 | 0
ID 28 | 3000 | B | 2026-02-03 | 5871.81 | 5886.81 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2026-02-04 | 5886.96 | 5901.96 | 15.15
ID 28 | 3000 | B |  | 5902.11 | 5917.11 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2026-02-06 | 5917.26 | 5932.26 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2026-02-05 | 5932.41 | 5947.41 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-29 | 5962.71 | 5977.71 | 30.3
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-30 | 5977.86 | 5992.86 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-29 | 5993.01 | 6008.01 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-28 | 6008.16 | 6023.16 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-28 | 6023.31 | 6038.31 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-27 | 6038.46 | 6053.46 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-26 | 6053.61 | 6068.61 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-20 | 6068.76 | 6083.76 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-20 | 6083.91 | 6098.91 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-21 | 6099.06 | 6114.06 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-21 | 6114.21 | 6129.21 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-22 | 6129.36 | 6144.36 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-22 | 6144.51 | 6159.51 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-23 | 6159.66 | 6174.66 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-02-13 | 6174.81 | 6189.81 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-17 | 6189.96 | 6204.96 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-17 | 6205.11 | 6220.11 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-17 | 6220.26 | 6235.26 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-17 | 6235.41 | 6250.41 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-17 | 6250.56 | 6265.56 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-16 | 6265.71 | 6280.71 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-09 | 6280.86 | 6295.86 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-15 | 6296.01 | 6311.01 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-13 | 6311.16 | 6326.16 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-13 | 6326.31 | 6341.31 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-09 | 6341.46 | 6356.46 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-12 | 6356.61 | 6371.61 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-11 | 6371.76 | 6386.76 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-08 | 6386.91 | 6401.91 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-05 | 6402.06 | 6417.06 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-03 | 6417.21 | 6432.21 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-01 | 6432.36 | 6447.36 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-02 | 6447.51 | 6462.51 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-04 | 6462.66 | 6477.66 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-05 | 6477.81 | 6492.81 | 15.15
ID 28 | 3000 | B | 2025-12-04 | 6492.96 | 6507.96 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-12-04 | 6508.11 | 6523.11 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-12-02 | 6523.26 | 6538.26 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-12-02 | 6538.41 | 6553.41 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-12-01 | 6553.56 | 6568.56 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-30 | 6568.71 | 6583.71 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-28 | 6583.86 | 6598.86 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-28 | 6599.01 | 6614.01 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-27 | 6614.16 | 6629.16 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-26 | 6629.31 | 6644.31 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-25 | 6644.46 | 6659.46 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-24 | 6659.61 | 6674.61 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-23 | 6674.76 | 6689.76 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-22 | 6689.91 | 6704.91 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-20 | 6705.06 | 6720.06 | 1.98
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-19 | 6707.04 | 6722.04 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-18 | 6722.19 | 6737.19 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-11-18 | 6737.34 | 6752.34 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-07-13 | 6752.49 | 6767.49 | 15.15
ID 29 | 3000 | B | 2025-07-19 | 6767.64 | 6782.64 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-23 | 6782.79 | 6797.79 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-24 | 6797.94 | 6812.94 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-25 | 6813.09 | 6828.09 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-27 | 6828.32 | 6843.32 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-29 | 6843.47 | 6858.47 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-26 | 6858.7 | 6873.7 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-30 | 6873.93 | 6888.93 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-30 | 6889.16 | 6904.16 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-08-03 | 6904.39 | 6919.39 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-27 | 6919.62 | 6934.62 | 15.23
ID 30 | 3000 | B | 2025-08-04 | 6934.85 | 6949.85 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-13 | 6950 | 6965 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-08-07 | 6965.15 | 6980.15 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-08-10 | 6980.3 | 6995.3 | 15.15
ID 30 | 3000 | B |  | 6995.45 | 7010.45 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-16 | 7010.6 | 7025.6 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-10 | 7025.75 | 7040.75 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-10 | 7040.9 | 7055.9 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-10 | 7056.05 | 7071.05 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-09 | 7071.2 | 7086.2 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-09 | 7086.35 | 7101.35 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-09 | 7101.5 | 7116.5 | 18.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-09 | 7119.65 | 7134.65 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2025-07-08 | 7134.8 | 7149.8 | 15.15
ID 30 | 3000 | B | 2026-02-07 | 7149.95 | 7164.95 | 15.15
ID 30 - ID 32 | 3000 | B | 2026-02-01 | 7165.1 | 7180.1 | 15.23
ID 30 - ID 32 | 3000 | B | 2026-01-29 | 7180.33 | 7195.33 | 2
ID 30 - ID 32 | 3000 | B | 2026-02-01 | 7182.33 | 7197.33 | 15.23
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-11-27 | 7197.56 | 7212.56 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-12-10 | 7212.71 | 7227.71 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-12-08 | 7227.86 | 7242.86 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-12-07 | 7243.01 | 7258.01 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-11-16 | 7258.16 | 7273.16 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-11-28 | 7273.31 | 7288.31 | 15.15
ID32-ID33 | 3000 | B | 2024-11-15 | 7288.46 | 7303.46 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-14 | 7303.61 | 7318.61 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-30 | 7318.76 | 7333.76 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-28 | 7333.91 | 7348.91 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-28 | 7349.06 | 7364.06 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-05 | 7364.21 | 7379.21 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-10-23 | 7379.36 | 7394.36 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-10-24 | 7394.51 | 7409.51 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-10-24 | 7409.66 | 7424.66 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-26 | 7424.81 | 7439.81 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-25 | 7439.96 | 7454.96 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-19 | 7455.11 | 7470.11 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-01 | 7470.26 | 7485.26 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-01 | 7485.41 | 7500.41 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-01 | 7500.56 | 7515.56 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-03 | 7515.71 | 7530.71 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-03 | 7530.86 | 7545.86 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7546.01 | 7561.01 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-03 | 7561.16 | 7576.16 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7576.31 | 7591.31 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7591.46 | 7606.46 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7606.61 | 7621.61 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7621.76 | 7636.76 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7636.91 | 7651.91 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-04 | 7652.06 | 7667.06 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-09-28 | 7667.21 | 7682.21 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-15 | 7682.36 | 7697.36 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-15 | 7697.51 | 7712.51 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-14 | 7712.66 | 7727.66 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-14 | 7727.81 | 7742.81 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-14 | 7742.96 | 7757.96 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-14 | 7758.11 | 7773.11 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-13 | 7773.26 | 7788.26 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-11 | 7788.41 | 7803.41 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-11 | 7803.56 | 7818.56 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-11 | 7818.71 | 7833.71 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-07 | 7833.86 | 7848.86 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-08 | 7849.01 | 7864.01 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-10 | 7864.16 | 7879.16 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-10 | 7879.31 | 7894.31 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-10 | 7894.46 | 7909.46 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-09 | 7909.61 | 7924.61 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-09 | 7924.76 | 7939.76 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-09 | 7939.91 | 7954.91 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-01 | 7955.06 | 7970.06 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-15 | 7970.21 | 7985.21 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-01 | 7985.36 | 8000.36 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-15 | 8000.51 | 8015.51 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-16 | 8015.66 | 8030.66 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-06 | 8030.81 | 8045.81 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-16 | 8045.96 | 8060.96 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-12 | 8061.11 | 8076.11 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-16 | 8076.26 | 8091.26 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-16 | 8091.41 | 8106.41 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-08-17 | 8106.56 | 8121.56 | 15.15
33 | 3000 | B | 2024-11-23 | 8121.71 | 8136.71 | 15.15
33 | 3000 | B | 2026-02-13 | 8136.86 | 8151.86 | 15.15
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8152.01 | 8167.01 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8167.16 | 8182.16 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8182.31 | 8197.31 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B | 2026-02-15 | 8197.46 | 8212.46 | 15
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8212.61 | 8227.61 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8227.76 | 8242.76 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8242.91 | 8257.91 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8258.06 | 8273.06 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8273.21 | 8288.21 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8288.36 | 8303.36 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8303.51 | 8318.51 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8318.66 | 8333.66 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8333.81 | 8348.81 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8348.96 | 8363.96 | 0
ID 33 - IB 13 | 3000 | B |  | 8364.11 | 8379.11 | 0
ID32-ID33 | 3000 | B |  | 8379.26 | 8394.26 | 0
ID32-ID33 | 3000 | B |  | 8394.41 | 8409.41 | 0
ID32-ID33 | 3000 | B |  | 8409.56 | 8424.56 | 0
ID32-ID33 | 3000 | B |  | 8424.71 | 8439.71 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8439.86 | 8454.86 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8455.01 | 8470.01 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8470.16 | 8485.16 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8485.31 | 8500.31 | 0
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-10-01 | 8500.46 | 8515.46 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-10-01 | 8515.61 | 8530.61 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8530.76 | 8545.76 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8545.91 | 8560.91 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8561.06 | 8576.06 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8576.21 | 8591.21 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8591.36 | 8606.36 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8606.51 | 8621.51 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8621.66 | 8636.66 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8636.81 | 8651.81 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8651.96 | 8666.96 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-28 | 8667.11 | 8682.11 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-27 | 8682.26 | 8697.26 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-28 | 8697.41 | 8712.41 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-28 | 8712.56 | 8727.56 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-28 | 8727.71 | 8742.71 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-28 | 8742.86 | 8757.86 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8758.01 | 8773.01 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8773.16 | 8788.16 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8788.31 | 8803.31 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8803.46 | 8818.46 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8818.61 | 8833.61 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8833.76 | 8848.76 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B | 2024-09-30 | 8848.91 | 8863.91 | 15.15
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8864.06 | 8879.06 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8879.21 | 8894.21 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8894.36 | 8909.36 | 0
ID 35.1 | 3000 | B |  | 8909.51 | 8924.51 | 0
ID 35.1 - ID 50 | 3000 | B |  | 8924.66 | 8939.66 | 0
ID 35.1 - ID 50 | 3000 | B |  | 8939.81 | 8954.81 | 0
ID 35.1 - ID 50 | 3000 | B |  | 8954.96 | 8969.96 | 0
ID 35.1 - ID 50 | 3000 | B |  | 8970.11 | 8985.11 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 8985.26 | 9000.26 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9000.41 | 9015.41 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9015.56 | 9030.56 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9030.71 | 9045.71 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9045.86 | 9060.86 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9061.01 | 9076.01 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9076.16 | 9091.16 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9091.31 | 9106.31 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9106.46 | 9121.46 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9121.61 | 9136.61 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9136.76 | 9151.76 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9151.91 | 9166.91 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9167.06 | 9182.06 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9182.21 | 9197.21 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9197.36 | 9212.36 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9212.51 | 9227.51 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9227.66 | 9242.66 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9242.81 | 9257.81 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9257.96 | 9272.96 | 15.15
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9273.11 | 9288.11 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B | 2026-02-15 | 9288.26 | 9303.26 | 15.15
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9303.41 | 9318.41 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B | 2025-02-15 | 9318.56 | 9333.56 | 15.15
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9333.71 | 9348.71 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9348.86 | 9363.86 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9364.01 | 9379.01 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9379.16 | 9394.16 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9394.31 | 9409.31 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9409.46 | 9424.46 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9424.61 | 9439.61 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9439.76 | 9454.76 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9454.91 | 9469.91 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9470.06 | 9485.06 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9485.21 | 9500.21 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9500.36 | 9515.36 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9515.51 | 9530.51 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9530.66 | 9545.66 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9545.81 | 9560.81 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9560.96 | 9575.96 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9576.11 | 9591.11 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9591.26 | 9606.26 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9606.41 | 9621.41 | 0
ID 50 - ID 58 | 3000 | B |  | 9621.56 | 9636.56 | 0
ID61-ID62 | 3000 | B |  | 9636.71 | 9651.71 | 0
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-05-18 | 9651.86 | 9666.86 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-09-12 | 9667.01 | 9682.01 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-14 | 9682.16 | 9697.16 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-14 | 9697.31 | 9712.31 | 19.85
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-20 | 9712.46 | 9727.46 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-12 | 9727.61 | 9742.61 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-12 | 9742.76 | 9757.76 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-15 | 9757.91 | 9772.91 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-09 | 9773.06 | 9788.06 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-09 | 9788.21 | 9803.21 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-10 | 9803.36 | 9818.36 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-10 | 9818.51 | 9833.51 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-28 | 9833.66 | 9848.66 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-10 | 9848.81 | 9863.81 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-10 | 9863.96 | 9878.96 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-11 | 9879.11 | 9894.11 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-11 | 9894.26 | 9909.26 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-11 | 9909.41 | 9924.41 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-11 | 9924.56 | 9939.56 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-11 | 9939.71 | 9954.71 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-12 | 9954.86 | 9969.86 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-12 | 9970.01 | 9985.01 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-14 | 9985.16 | 10000.16 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-13 | 10000.31 | 10015.31 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-13 | 10015.46 | 10030.46 | 15.15
ID61-ID62 | 3000 | B | 2025-04-13 | 10030.61 | 10045.61 | 15.15
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-04-27 | 10045.61 | 10060.61 | 15.15
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-04-22 | 10060.76 | 10075.76 | 1.7
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-03-24 | 10062.46 | 10077.46 | 2.8
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-03-25 | 10065.26 | 10080.26 | 2.15
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-03-23 | 10067.41 | 10082.41 | 2.8
ID62-ID62.1 | 3000 | C | 2025-04-19 | 10070.21 | 10085.21 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-04-04 | 10085.36 | 10100.36 | 12.72
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-11 | 10098.08 | 10113.08 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-27 | 10113.23 | 10128.23 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-20 | 10128.38 | 10143.38 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-19 | 10143.53 | 10158.53 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-19 | 10158.68 | 10173.68 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-18 | 10173.83 | 10188.83 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-03-18 | 10188.98 | 10203.98 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10204.13 | 10219.13 | 18
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10222.13 | 10237.13 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10237.28 | 10252.28 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10252.43 | 10267.43 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10267.58 | 10282.58 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10282.73 | 10297.73 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10297.88 | 10312.88 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10313.03 | 10328.03 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-13 | 10328.18 | 10343.18 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10343.33 | 10358.33 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10358.48 | 10373.48 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10373.63 | 10388.63 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-22 | 10388.78 | 10403.78 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-22 | 10403.93 | 10418.93 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-06-11 | 10419.08 | 10434.08 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10434.23 | 10449.23 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10449.38 | 10464.38 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-14 | 10464.53 | 10479.53 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-22 | 10479.68 | 10494.68 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-23 | 10494.83 | 10509.83 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-25 | 10509.98 | 10524.98 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-07-21 | 10525.13 | 10540.13 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2025-07-21 | 10540.28 | 10555.28 | 8.58
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-15 | 10548.86 | 10563.86 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-15 | 10564.01 | 10579.01 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-15 | 10579.16 | 10594.16 | 15.15
ID 62.1 | 3000 | C | 2024-09-15 | 10594.31 | 10609.31 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-15 | 10609.46 | 10624.46 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-16 | 10624.61 | 10639.61 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-16 | 10639.76 | 10654.76 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-16 | 10654.91 | 10669.91 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2025-07-26 | 10670.06 | 10685.06 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-16 | 10685.21 | 10700.21 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2025-09-05 | 10700.36 | 10715.36 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2025-09-07 | 10715.51 | 10730.51 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10730.66 | 10745.66 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10745.81 | 10760.81 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10760.96 | 10775.96 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10776.11 | 10791.11 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10791.26 | 10806.26 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10806.41 | 10821.41 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-17 | 10821.56 | 10836.56 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2025-09-06 | 10836.71 | 10851.71 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10851.86 | 10866.86 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10867.01 | 10882.01 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10882.16 | 10897.16 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10897.31 | 10912.31 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-19 | 10912.46 | 10927.46 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10927.61 | 10942.61 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10942.76 | 10957.76 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10957.91 | 10972.91 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10973.06 | 10988.06 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 10988.21 | 11003.21 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 11003.36 | 11018.36 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-21 | 11018.51 | 11033.51 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 11033.66 | 11048.66 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-20 | 11048.81 | 11063.81 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-24 | 11063.96 | 11078.96 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-23 | 11079.11 | 11094.11 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-23 | 11094.26 | 11109.26 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-24 | 11109.41 | 11124.41 | 15.15
ID 62.1.2 | 3000 | C | 2024-09-25 | 11124.56 | 11139.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2024-09-25 | 11139.56 | 11154.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2024-09-25 | 11154.56 | 11169.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-11-28 | 11169.56 | 11184.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-11-28 | 11184.56 | 11199.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-03 | 11199.56 | 11214.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-02 | 11214.56 | 11229.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-08 | 11229.56 | 11244.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-06 | 11244.56 | 11259.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-09 | 11259.56 | 11274.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-11 | 11274.56 | 11289.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-12 | 11289.56 | 11304.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-14 | 11304.56 | 11319.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-13 | 11319.56 | 11334.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-15 | 11334.56 | 11349.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-16 | 11349.56 | 11364.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-16 | 11364.56 | 11379.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-16 | 11379.56 | 11394.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-17 | 11394.56 | 11409.56 | 15.15
ID 62.1.2 - ID 62.1.4 | 3000 | C | 2025-12-17 | 11409.56 | 11424.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-18 | 11424.56 | 11439.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-18 | 11439.56 | 11454.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-19 | 11454.56 | 11469.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-19 | 11469.56 | 11484.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11484.56 | 11499.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-20 | 11499.56 | 11514.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-21 | 11514.56 | 11529.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11529.56 | 11544.56 | 0
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11544.56 | 11559.56 | 0
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11559.56 | 11574.56 | 0
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11574.56 | 11589.56 | 0
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C |  | 11589.56 | 11604.56 | 0
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-29 | 11604.56 | 11619.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-12-28 | 11619.56 | 11634.56 | 15.15
IB 14.1.1 - ID 62.2 | 3000 | C | 2025-09-27 | 11634.56 | 11649.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-27 | 11649.56 | 11664.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-24 | 11664.56 | 11679.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-11-03 | 11679.56 | 11694.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-11-02 | 11694.56 | 11709.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-22 | 11709.56 | 11724.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-30 | 11724.56 | 11739.56 | 6
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-21 | 11739.56 | 11754.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-22 | 11754.56 | 11769.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-28 | 11769.56 | 11784.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-20 | 11784.56 | 11799.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-20 | 11799.56 | 11814.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-25 | 11814.56 | 11829.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-17 | 11829.56 | 11844.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-18 | 11844.56 | 11859.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-23 | 11859.56 | 11874.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-19 | 11874.56 | 11889.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-16 | 11889.56 | 11904.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-15 | 11904.56 | 11919.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-19 | 11919.56 | 11934.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-14 | 11934.56 | 11949.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-14 | 11949.56 | 11964.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-16 | 11964.56 | 11979.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-14 | 11979.56 | 11994.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-09-13 | 11994.56 | 12009.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C |  | 12009.56 | 12024.56 | 0
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-07-23 | 12024.56 | 12039.56 | 15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C |  | 12039.56 | 12054.56 | 0
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-07-23 | 12054.56 | 12069.56 | 15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-08-31 | 12069.56 | 12084.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-07-22 | 12084.56 | 12099.56 | 15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-08-31 | 12099.56 | 12114.56 | 15.15
ID 62.2.2 - IB 14.1.2 | 3000 | C | 2025-07-21 | 12114.71 | 12129.71 | 15.15
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-30 | 12129.86 | 12144.86 | 12.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-21 | 12142.09 | 12157.09 | 12.08
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-30 | 12154.17 | 12169.17 | 12.95
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-20 | 12167.12 | 12182.12 | 13.4
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-16 | 12180.52 | 12195.52 | 12.8
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-20 | 12193.32 | 12208.32 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-14 | 12208.55 | 12220.73 | 12.18
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-20 | 12220.73 | 12234.41 | 13.68
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-17 | 12234.41 | 12246.65 | 12.24
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-20 | 12246.65 | 12258.733 | 12.083
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-13 | 12258.733 | 12270.9476 | 12.2146
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-20 | 12270.9476 | 12283.1911 | 12.2435
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-16 | 12283.1911 | 12295.3704 | 12.1792
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-19 | 12295.3704 | 12307.6719 | 12.3015
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-25 | 12307.6719 | 12319.8932 | 12.2213
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-19 | 12319.8932 | 12332.1412 | 12.2481
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-20 | 12332.1412 | 12344.1912 | 12.05
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-18 | 12344.1912 | 12356.4312 | 12.24
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-28 | 12356.4312 | 12368.5412 | 12.11
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-17 | 12368.5412 | 12380.7812 | 12.24
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-23 | 12380.7812 | 12393.0212 | 12.24
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-14 | 12393.0212 | 12405.2512 | 12.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-23 | 12405.2512 | 12419.1012 | 13.85
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-13 | 12419.1012 | 12434.3312 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-13 | 12434.3312 | 12449.5612 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-23 | 12449.5612 | 12464.7712 | 15.21
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-24 | 12464.7712 | 12479.9812 | 15.21
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-13 | 12479.9812 | 12495.2012 | 15.22
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-29 | 12495.2012 | 12510.4312 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C |  | 12510.4312 | 12525.6612 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-12 | 12525.6612 | 12540.8912 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-24 | 12540.8912 | 12556.1212 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-12 | 12556.1212 | 12571.3512 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-31 | 12571.3512 | 12586.5912 | 15.24
IB 14.3 | 3000 | C |  | 12586.5912 | 12601.8212 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-11 | 12601.8212 | 12614.0512 | 12.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-25 | 12614.0512 | 12629.2812 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-10 | 12629.2812 | 12644.5112 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-09-01 | 12644.5112 | 12659.7312 | 15.22
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-09 | 12659.7312 | 12674.9812 | 15.25
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-24 | 12674.9812 | 12690.2012 | 15.22
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-08 | 12690.2012 | 12705.4412 | 15.24
IB 14.3 | 3000 | C |  | 12705.4412 | 12720.6712 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-07 | 12720.6712 | 12735.8912 | 15.22
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-08-24 | 12735.8912 | 12751.1212 | 15.23
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-07 | 12751.1212 | 12751.1212 | 0
IB 14.3 | 3000 | C |  | 12766.1212 | 12766.1212 | 0
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-06 | 12781.1212 | 12796.2712 | 15.15
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-09-01 | 12796.2712 | 12811.4212 | 15.15
IB 14.3 | 3000 | C | 2025-07-16 | 12811.2712 | 12826.4212 | 15.15
IB 14.3 | 3000 | C | 2024-12-12 | 12826.2712 | 12826.2712 | 0
IB 14.3 | 3000 | C | 2024-12-12 | 12841.2712 | 12856.4212 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-11 | 12856.4212 | 12871.5712 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-11 | 12871.5712 | 12883.4512 | 11.88
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-10 | 12883.4512 | 12895.3312 | 11.88
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-11 | 12895.3312 | 12907.5712 | 12.24
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-10 | 12907.5712 | 12919.7212 | 12.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 12919.7212 | 12931.9512 | 12.23
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 12931.9512 | 12944.0712 | 12.12
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-08 | 12944.0712 | 12956.2112 | 12.14
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-08 | 12956.2112 | 12968.3512 | 12.14
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-08 | 12968.3512 | 12980.5712 | 12.22
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-07 | 12980.5712 | 12992.8012 | 12.23
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-11 | 12992.8012 | 13004.9312 | 12.13
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-11 | 13004.9312 | 13015.6812 | 10.75
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2025-07-01 | 13015.6812 | 13030.8312 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2025-06-29 | 13030.8312 | 13045.9812 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-10 | 13045.9812 | 13057.9612 | 11.98
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-10 | 13057.9612 | 13066.9612 | 9
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 13066.9612 | 13078.9212 | 11.96
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-08 | 13078.9212 | 13094.0712 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 13094.0712 | 13105.7912 | 11.72
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 13105.7912 | 13116.1312 | 10.34
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-09 | 13116.1312 | 13127.7412 | 11.61
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-07 | 13127.7412 | 13139.9812 | 12.24
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-07 | 13139.9812 | 13152.2112 | 12.23
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-12 | 13152.2112 | 13164.4512 | 12.24
ID 62I - ID 63 | 3000 | C |  | 13164.4512 | 13179.6012 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-13 | 13179.6012 | 13194.7512 | 15.15
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-13 | 13194.7512 | 13206.9812 | 12.23
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2024-12-07 | 13206.9812 | 13214.7912 | 7.81
ID 62I - ID 63 | 3000 | C | 2025-10-05 | 13214.7912 | 13229.9412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13229.9412 | 13244.9412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13245.0912 | 13260.0912 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13260.2412 | 13275.2412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13275.3912 | 13290.3912 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13290.5412 | 13305.5412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-27 | 13305.6912 | 13320.6912 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-10-07 | 13320.8412 | 13335.8412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-29 | 13335.9912 | 13350.9912 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-29 | 13351.1412 | 13366.1412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-27 | 13366.2912 | 13381.2912 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-26 | 13381.4412 | 13396.4412 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-10-10 | 13398.9712 | 13413.9712 | 17.53
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-28 | 13416.1212 | 13431.1212 | 17.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-08-28 | 13431.2712 | 13446.2712 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-10-11 | 13446.4212 | 13461.4212 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-04-26 | 13461.5712 | 13476.5712 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-11-25 | 13476.7212 | 13491.7212 | 15.15
ID 63 - ID 64 | 3000 | D | 2025-12-02 | 13491.8712 | 13506.8712 | 15.15
ID64-ID65 | 3000 | D | 2025-10-13 | 13507.0212 | 13522.0212 | 15.15
ID64-ID65 | 3000 | D | 2025-12-02 | 13522.1712 | 13537.1712 | 15.15
ID64-ID65 | 3000 | D | 2025-04-18 | 13537.3212 | 13552.3212 | 15.15
ID64-ID65 | 3000 | D | 2025-04-18 | 13552.4712 | 13567.4712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-04-18 | 13567.6212 | 13582.6212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-03-29 | 13582.7712 | 13597.7712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-03-12 | 13597.9212 | 13612.9212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-03-12 | 13613.0712 | 13628.0712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-04-26 | 13628.2212 | 13643.2212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2025-04-26 | 13643.3712 | 13658.3712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13658.5212 | 13673.5212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13673.6712 | 13688.6712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13688.8212 | 13703.8212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13703.9712 | 13718.9712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13719.1212 | 13734.1212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13734.2712 | 13749.2712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13749.4212 | 13764.4212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-11 | 13764.5712 | 13779.5712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13779.7212 | 13794.7212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13794.8712 | 13809.8712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13810.0212 | 13825.0212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13825.1712 | 13840.1712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13840.3212 | 13855.3212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13855.4712 | 13870.4712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13870.6212 | 13885.6212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13885.7712 | 13900.7712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13900.9212 | 13915.9212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13916.0712 | 13931.0712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13931.2212 | 13946.2212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13946.3712 | 13961.3712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13961.5212 | 13976.5212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13976.6712 | 13991.6712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 13991.8212 | 14006.8212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-12 | 14006.9712 | 14021.9712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14022.1212 | 14037.1212 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14037.2712 | 14052.2712 | 15.15
ID65-ID72 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14052.4212 | 14067.4212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14067.5712 | 14082.5712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14082.7212 | 14097.7212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14097.8712 | 14112.8712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14113.0212 | 14128.0212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14128.1712 | 14143.1712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2024-04-13 | 14143.3212 | 14158.3212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-05-08 | 14158.4712 | 14173.4712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-05-06 | 14173.6212 | 14188.6212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-16 | 14188.7712 | 14203.7712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-13 | 14203.9212 | 14218.9212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-01-06 | 14219.0712 | 14234.0712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2026-01-13 | 14234.2212 | 14249.2212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-31 | 14249.3712 | 14264.3712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-28 | 14264.5212 | 14279.5212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-27 | 14279.6712 | 14294.6712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-20 | 14294.8212 | 14309.8212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-05 | 14309.9712 | 14324.9712 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-04 | 14325.1212 | 14340.1212 | 15.15
ID 72 - ID 75 | 3000 | D | 2025-12-04 | 14340.2712 | 14355.2712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2025-12-01 | 14355.4212 | 14370.4212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2025-11-24 | 14372.9212 | 14387.9212 | 17.5
ID75 | 3000 | D | 2025-11-25 | 14388.0712 | 14403.0712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2025-11-30 | 14403.2212 | 14418.2212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2025-11-27 | 14418.3712 | 14433.3712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2025-11-26 | 14433.5212 | 14448.5212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-01 | 14448.6712 | 14463.6712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-01 | 14463.8212 | 14478.8212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-01 | 14478.9712 | 14493.9712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14494.1212 | 14509.1212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14509.2712 | 14524.2712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14524.4212 | 14539.4212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14539.5712 | 14554.5712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14554.7212 | 14569.7212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14569.8712 | 14584.8712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14585.0212 | 14600.0212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-02 | 14600.1712 | 14615.1712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-07-19 | 14615.3212 | 14630.3212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-03 | 14630.4712 | 14645.4712 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-07-19 | 14645.6212 | 14660.6212 | 15.15
ID75 | 3000 | D | 2024-06-03 | 14660.7712 | 14675.7712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2024-06-03 | 14675.9212 | 14690.9212 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2024-06-03 | 14691.0712 | 14706.0712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-03 | 14706.2212 | 14721.2212 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-11 | 14721.3712 | 14736.3712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-05 | 14736.5212 | 14751.5212 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-04 | 14751.6712 | 14766.6712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-04-24 | 14766.8212 | 14781.8212 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-01 | 14781.9712 | 14796.9712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2025-05-02 | 14797.1212 | 14812.1212 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2024-06-19 | 14812.2712 | 14827.2712 | 15.15
ID75-ID77 | 3000 | D | 2024-06-19 | 14827.4212 | 14842.4212 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-07-01 | 14842.5712 | 14857.5712 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-25 | 14857.7212 | 14872.7212 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-27 | 14872.8712 | 14887.8712 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-20 | 14888.0212 | 14903.0212 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-20 | 14903.1712 | 14918.1712 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-23 | 14918.3212 | 14933.3212 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-06-23 | 14933.4712 | 14948.4712 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-10-14 | 14948.6212 | 14963.6212 | 15.15
ID77 | 3000 | D | 2024-10-15 | 14963.7712 | 14978.7712 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-11-14 | 14978.9212 | 14993.9212 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-10-13 | 15160 | 15175 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-10-12 | 15175 | 15190 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-11-19 | 15024.3712 | 15039.3712 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-11-20 | 15039.5212 | 15054.5212 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-11-20 | 15054.6712 | 15069.6712 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-09-06 | 15069.8212 | 15084.8212 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-09-03 | 15084.9712 | 15099.9712 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-09-10 | 15100.1212 | 15115.1212 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-09-05 | 15115.2712 | 15130.2712 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-07-24 | 15130.4212 | 15145.4212 | 15.15
ID77-ID79 | 3000 | D | 2024-07-24 | 15145.5712 | 15160.5712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15160.7212 | 15175.7212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15175.8712 | 15190.8712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15191.0212 | 15206.0212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15206.1712 | 15221.1712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15221.3212 | 15236.3212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15236.4712 | 15251.4712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15251.6212 | 15266.6212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15266.7712 | 15281.7712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15281.9212 | 15296.9212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15297.0712 | 15312.0712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-26 | 15312.2212 | 15327.2212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-20 | 15327.3712 | 15342.3712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15342.5212 | 15357.5212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15357.6712 | 15372.6712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-27 | 15372.8212 | 15387.8212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-27 | 15387.9712 | 15402.9712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-28 | 15403.1212 | 15418.1212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-30 | 15418.2712 | 15433.2712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-30 | 15433.4212 | 15448.4212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-07 | 15448.5712 | 15463.5712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-01 | 15463.7212 | 15478.7212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-01 | 15478.8712 | 15493.8712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-31 | 15494.0212 | 15509.0212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-08-26 | 15509.1712 | 15524.1712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-04 | 15524.3212 | 15539.3212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-04 | 15539.4712 | 15554.4712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-04 | 15554.6212 | 15569.6212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-04 | 15569.7712 | 15584.7712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15584.9212 | 15599.9212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15600.0712 | 15615.0712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-21 | 15615.2212 | 15630.2212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-07-21 | 15630.3712 | 15645.3712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15645.5212 | 15805 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15660.6712 | 15820 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15675.8212 | 15835 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15690.9712 | 15850 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15706.1212 | 15865 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-05 | 15721.2712 | 15880 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15736.4212 | 15895 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15751.5712 | 15910 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15766.7212 | 15925 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15781.8712 | 15940 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15797.0212 | 15955 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-06-06 | 15812.1712 | 15970 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-10-22 | 15827.3212 | 15985 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-24 | 15842.4712 | 15857.4712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-24 | 15857.6212 | 15872.6212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-24 | 15872.7712 | 15887.7712 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-25 | 15887.9212 | 15902.9212 | 15.15
ID79-ID87 | 3000 | D | 2024-09-24 | 15903.0712 | 15918.0712 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-09-26 | 15918.2212 | 15933.2212 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-09-26 | 15933.3712 | 15948.3712 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2025-01-07 | 15948.5212 | 15963.5212 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2025-01-05 | 15963.6712 | 15978.6712 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-12-09 | 15978.8212 | 15993.8212 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-11-30 | 15993.9712 | 16008.9712 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-12-04 | 16009.1212 | 16024.1212 | 15.15
ID88-ID88A | 3000 | D | 2024-05-05 | 16024.2712 | 16039.2712 | 15.15
ID88A-ID92 | 3000 | D | 2024-05-06 | 16039.4212 | 16054.4212 | 15.15
ID88A-ID92 | 3000 | D | 2024-05-06 | 16054.5712 | 16069.5712 | 15.15
ID88A-ID92 | 3000 | D | 2024-05-08 | 16069.7212 | 16084.7212 | 15.15
ID88A-ID92 | 3000 | D | 2024-06-24 | 16084.8712 | 16099.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16100.0212 | 16115.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16115.1712 | 16130.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16130.3212 | 16145.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16145.4712 | 16160.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16160.6212 | 16175.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16175.7712 | 16190.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16190.9212 | 16205.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16206.0712 | 16221.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-13 | 16221.2212 | 16236.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16236.3712 | 16251.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16251.5212 | 16266.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16266.6712 | 16281.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16281.8212 | 16296.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16296.9712 | 16311.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16312.1212 | 16327.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16327.2712 | 16342.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16342.4212 | 16357.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16357.5712 | 16372.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16372.7212 | 16387.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16387.8712 | 16402.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16403.0212 | 16418.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-14 | 16418.1712 | 16433.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16433.3212 | 16448.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16448.4712 | 16463.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16463.6212 | 16478.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16478.7712 | 16493.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16493.9212 | 16508.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16509.0712 | 16524.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16524.2212 | 16539.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16539.3712 | 16554.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16554.5212 | 16569.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16569.6712 | 16584.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16584.8212 | 16599.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16599.9712 | 16614.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16615.1212 | 16630.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16630.2712 | 16645.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-15 | 16645.4212 | 16660.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16660.5712 | 16675.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16675.7212 | 16690.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16690.8712 | 16705.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16706.0212 | 16721.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16721.1712 | 16736.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16736.3212 | 16751.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16751.4712 | 16766.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16766.6212 | 16781.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16781.7712 | 16796.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16796.9212 | 16811.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16975 | 16990 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16827.2212 | 16842.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16842.3712 | 16857.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16857.5212 | 16872.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16872.6712 | 16887.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-16 | 16887.8212 | 16902.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16902.9712 | 16917.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16918.1212 | 16933.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16933.2712 | 16948.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16948.4212 | 16963.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16963.5712 | 16978.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16978.7212 | 16993.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 16993.8712 | 17008.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 17009.0212 | 17024.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 17024.1712 | 17039.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 17039.3212 | 17054.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 17054.4712 | 17069.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-17 | 17069.6212 | 17084.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-17 | 17084.7712 | 17099.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-19 | 17099.9212 | 17114.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-19 | 17115.0712 | 17130.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-19 | 17130.2212 | 17145.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-19 | 17145.3712 | 17160.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-12 | 17160.5212 | 17175.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17175.6712 | 17190.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17190.8212 | 17205.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17205.9712 | 17220.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17221.1212 | 17236.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17236.2712 | 17251.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17251.4212 | 17266.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17266.5712 | 17281.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-18 | 17281.7212 | 17296.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-24 | 17296.8712 | 17311.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-27 | 17312.0212 | 17327.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-30 | 17327.1712 | 17342.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-24 | 17342.3212 | 17357.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-06-02 | 17357.4712 | 17372.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-24 | 17372.6212 | 17387.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-26 | 17387.7712 | 17402.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-24 | 17402.9212 | 17417.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-21 | 17418.0712 | 17433.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-21 | 17433.2212 | 17448.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-21 | 17448.3712 | 17463.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-21 | 17463.5212 | 17478.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-22 | 17478.6712 | 17493.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-22 | 17493.8212 | 17508.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-22 | 17508.9712 | 17523.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-22 | 17524.1212 | 17539.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17539.2712 | 17554.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17554.4212 | 17569.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17569.5712 | 17584.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17584.7212 | 17599.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17599.8712 | 17614.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17615.0212 | 17630.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17630.1712 | 17645.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-23 | 17645.3212 | 17660.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-24 | 17660.4712 | 17675.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-26 | 17675.6212 | 17690.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-26 | 17690.7712 | 17705.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-06-08 | 17705.9212 | 17720.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-06-13 | 17721.0712 | 17736.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-06-12 | 17736.2212 | 17751.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-27 | 17751.3712 | 17766.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-27 | 17766.5212 | 17781.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-27 | 17781.6712 | 17796.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-28 | 17796.8212 | 17811.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-28 | 17811.9712 | 17826.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-28 | 17827.1212 | 17842.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-28 | 17842.2712 | 17857.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-28 | 17857.4212 | 17872.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-29 | 17872.5712 | 17887.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-15 | 17887.7212 | 17902.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-19 | 17902.8712 | 17917.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-16 | 17918.0212 | 17933.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-20 | 17933.1712 | 17948.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-27 | 17948.3212 | 17963.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-26 | 17963.4712 | 17978.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-20 | 17978.6212 | 17993.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-12-14 | 17993.7712 | 18008.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-15 | 18008.9212 | 18023.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18024.0712 | 18039.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18039.2212 | 18054.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18054.3712 | 18069.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18069.5212 | 18084.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18084.6712 | 18099.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18099.8212 | 18114.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-16 | 18114.9712 | 18129.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18130.1212 | 18145.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18145.2712 | 18160.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18160.4212 | 18175.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18175.5712 | 18190.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18190.7212 | 18205.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18205.8712 | 18220.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-17 | 18221.0212 | 18236.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-18 | 18236.1712 | 18251.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-18 | 18251.3212 | 18266.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-20 | 18266.4712 | 18281.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-20 | 18281.6212 | 18296.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-21 | 18296.7712 | 18311.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-18 | 18311.9212 | 18326.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-19 | 18327.0712 | 18342.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-21 | 18342.2212 | 18357.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-21 | 18357.3712 | 18372.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-19 | 18372.5212 | 18387.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-21 | 18387.6712 | 18402.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-21 | 18402.8212 | 18417.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-07-22 | 18417.9712 | 18432.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-09-01 | 18433.1212 | 18448.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-22 | 18448.2712 | 18463.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-08-30 | 18463.4212 | 18478.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-05 | 18478.5712 | 18493.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-05 | 18493.7212 | 18508.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-05 | 18508.8712 | 18523.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-05 | 18524.0212 | 18539.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-07 | 18539.1712 | 18554.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-07 | 18554.3212 | 18569.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-07 | 18569.4712 | 18584.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-07 | 18584.6212 | 18599.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-07 | 18599.7712 | 18614.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-13 | 18614.9212 | 18629.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-01 | 18630.0712 | 18645.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-09 | 18645.2212 | 18660.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-06 | 18660.3712 | 18675.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-05-06 | 18675.5212 | 18690.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-31 | 18690.6712 | 18705.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-31 | 18705.8212 | 18720.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-03-31 | 18720.9712 | 18735.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18736.1212 | 18751.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18751.2712 | 18766.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18766.4212 | 18781.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18781.5712 | 18796.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18796.7212 | 18811.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18811.8712 | 18826.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18827.0212 | 18842.0212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18842.1712 | 18857.1712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-01 | 18857.3212 | 18872.3212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18872.4712 | 18887.4712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18887.6212 | 18902.6212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18902.7712 | 18917.7712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18917.9212 | 18932.9212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18933.0712 | 18948.0712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 18948.2212 | 18963.2212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-03 | 18963.3712 | 18978.3712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-03 | 18978.5212 | 18993.5212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-03 | 18993.6712 | 19008.6712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-03 | 19008.8212 | 19023.8212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 19023.9712 | 19038.9712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2024-04-02 | 19039.1212 | 19054.1212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-01-28 | 19054.2712 | 19069.2712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-01-26 | 19069.4212 | 19084.4212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-01-30 | 19084.5712 | 19099.5712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-01-24 | 19099.7212 | 19114.7212 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-02-02 | 19114.8712 | 19129.8712 | 15.15
ID92-ID116 | 3000 | D | 2025-02-02 | 19130.0212 | 19145.0212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2025-02-01 | 19145.1712 | 19160.1712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-23 | 19160.3212 | 19175.3212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-23 | 19175.4712 | 19190.4712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-23 | 19190.6212 | 19205.6212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-23 | 19205.7712 | 19220.7712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-26 | 19220.9212 | 19235.9212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-27 | 19236.0712 | 19251.0712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-27 | 19251.2212 | 19266.2212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-27 | 19266.3712 | 19281.3712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-27 | 19281.5212 | 19296.5212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-28 | 19296.6712 | 19311.6712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-28 | 19311.8212 | 19326.8212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-12-28 | 19326.9712 | 19341.9712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2025-02-24 | 19342.1212 | 19357.1212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2025-02-22 | 19357.2712 | 19372.2712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2025-03-31 | 19372.4212 | 19387.4212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-10-31 | 19387.5712 | 19402.5712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-10-28 | 19402.7212 | 19417.7212 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-10-28 | 19417.8712 | 19432.8712 | 15.15
ID116-IB22 | 3000 | D | 2024-10-24 | 19433.0212 | 19448.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-25 | 19448.0212 | 19463.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-22 | 19463.0212 | 19478.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-23 | 19478.0212 | 19493.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-20 | 19493.0212 | 19508.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-22 | 19508.0212 | 19523.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-18 | 19523.0212 | 19538.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-14 | 19538.0212 | 19553.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-18 | 19553.0212 | 19568.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-17 | 19568.0212 | 19583.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-17 | 19583.0212 | 19598.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-15 | 19598.0212 | 19613.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-14 | 19613.0212 | 19628.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-15 | 19628.0212 | 19643.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-13 | 19643.0212 | 19658.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-06 | 19658.0212 | 19673.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-12 | 19673.0212 | 19688.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-07 | 19688.0212 | 19703.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-10 | 19703.0212 | 19718.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-09 | 19718.0212 | 19733.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-09 | 19733.0212 | 19748.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-05 | 19748.0212 | 19763.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-10-07 | 19763.0212 | 19778.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-02-19 | 19778.0212 | 19793.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-02-25 | 19793.0212 | 19808.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-02-28 | 19808.0212 | 19823.0212 | 15.15
IB23-IB24 | 3000 | E | 2024-03-03 | 19823.0212 | 19838.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-03-05 | 19838.0212 | 19853.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-03-07 | 19853.0212 | 19868.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-03-09 | 19868.0212 | 19883.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-03-11 | 19883.0212 | 19898.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-04 | 19898.0212 | 19913.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-07 | 19913.0212 | 19928.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-09 | 19928.0212 | 19943.0212 | 15.15
IB24 | 3001 | E | 2024-07-14 | 19943.0212 | 19958.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-06-28 | 19958.0212 | 19973.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-17 | 19973.0212 | 19988.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-06-29 | 19988.0212 | 20003.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-06-29 | 20003.0212 | 20018.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-06-30 | 20018.0212 | 20033.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-21 | 20033.0212 | 20048.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-20 | 20048.0212 | 20063.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-22 | 20063.0212 | 20078.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-23 | 20078.0212 | 20093.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-25 | 20093.0212 | 20108.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-28 | 20108.0212 | 20123.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-26 | 20123.0212 | 20138.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-30 | 20138.0212 | 20153.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-27 | 20153.0212 | 20168.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-30 | 20168.0212 | 20183.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-28 | 20183.0212 | 20198.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-13 | 20198.0212 | 20213.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-01 | 20213.0212 | 20228.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-14 | 20228.0212 | 20243.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-04 | 20243.0212 | 20258.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-15 | 20258.0212 | 20273.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-15 | 20273.0212 | 20288.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-11 | 20288.0212 | 20303.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-07-29 | 20303.0212 | 20318.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-24 | 20318.0212 | 20333.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-04 | 20333.0212 | 20348.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-27 | 20348.0212 | 20363.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-28 | 20363.0212 | 20378.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-30 | 20378.0212 | 20393.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-23 | 20393.0212 | 20408.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-31 | 20408.0212 | 20423.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-25 | 20423.0212 | 20438.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-01 | 20438.0212 | 20453.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-08-26 | 20453.0212 | 20468.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-02 | 20468.0212 | 20483.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-02 | 20483.0212 | 20498.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-05 | 20498.0212 | 20513.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-07 | 20513.0212 | 20528.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-05 | 20528.0212 | 20543.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-07 | 20543.0212 | 20558.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-06 | 20558.0212 | 20573.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-08 | 20573.0212 | 20588.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-09-06 | 20588.0212 | 20603.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-04-04 | 20603.0212 | 20618.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-04-05 | 20618.0212 | 20633.0212 | 8.73
IB24 | 3000 | E | 2025-04-06 | 20633.0212 | 20648.0212 | 8.7
IB24 | 3000 | E | 2025-01-13 | 20648.0212 | 20663.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-14 | 20663.0212 | 20678.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-13 | 20678.0212 | 20693.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-12 | 20693.0212 | 20708.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-11 | 20708.0212 | 20723.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-12 | 20723.0212 | 20738.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-10 | 20738.0212 | 20753.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-12 | 20753.0212 | 20768.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-09 | 20768.0212 | 20783.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-09 | 20783.0212 | 20798.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-09 | 20798.0212 | 20813.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-10 | 20813.0212 | 20828.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-08 | 20828.0212 | 20843.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-22 | 20843.0212 | 20858.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-07 | 20858.0212 | 20873.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-20 | 20873.0212 | 20888.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2025-01-05 | 20888.0212 | 20903.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-19 | 20903.0212 | 20918.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-21 | 20918.0212 | 20933.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-17 | 20933.0212 | 20948.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-19 | 20948.0212 | 20963.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-17 | 20963.0212 | 20978.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-18 | 20978.0212 | 20993.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-16 | 20993.0212 | 21008.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-14 | 21008.0212 | 21023.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-14 | 21023.0212 | 21038.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-13 | 21038.0212 | 21053.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-13 | 21053.0212 | 21068.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-12 | 21068.0212 | 21083.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-03 | 21083.0212 | 21098.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-11 | 21098.0212 | 21113.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-03 | 21113.0212 | 21128.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-04 | 21128.0212 | 21143.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-04 | 21143.0212 | 21158.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-02 | 21158.0212 | 21173.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-02 | 21173.0212 | 21188.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-01 | 21188.0212 | 21203.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-29 | 21203.0212 | 21218.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-12-01 | 21218.0212 | 21233.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-28 | 21233.0212 | 21248.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-30 | 21248.0212 | 21263.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-27 | 21263.0212 | 21278.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-28 | 21278.0212 | 21293.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-25 | 21293.0212 | 21308.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-26 | 21308.0212 | 21323.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-23 | 21323.0212 | 21338.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-25 | 21338.0212 | 21353.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-22 | 21353.0212 | 21368.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-23 | 21368.0212 | 21383.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-20 | 21383.0212 | 21398.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-22 | 21398.0212 | 21413.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-19 | 21413.0212 | 21428.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-21 | 21428.0212 | 21443.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-19 | 21443.0212 | 21458.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-20 | 21458.0212 | 21473.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-18 | 21473.0212 | 21488.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-18 | 21488.0212 | 21503.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-19 | 21503.0212 | 21518.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-17 | 21518.0212 | 21533.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-15 | 21533.0212 | 21548.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-17 | 21548.0212 | 21563.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-14 | 21563.0212 | 21578.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-15 | 21578.0212 | 21593.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-14 | 21593.0212 | 21608.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-12 | 21608.0212 | 21623.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-10 | 21623.0212 | 21638.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-11 | 21638.0212 | 21653.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-09 | 21653.0212 | 21668.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-11 | 21668.0212 | 21683.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-08 | 21683.0212 | 21698.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-07 | 21698.0212 | 21713.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-07 | 21713.0212 | 21728.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-04 | 21728.0212 | 21743.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-06 | 21743.0212 | 21758.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-05 | 21758.0212 | 21773.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-04 | 21773.0212 | 21788.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-04 | 21788.0212 | 21803.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-11-01 | 21803.0212 | 21818.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-05-10 | 21818.0212 | 21833.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-05-09 | 21833.0212 | 21848.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-05-10 | 21848.0212 | 21863.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E | 2024-05-10 | 21863.0212 | 21878.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E |  | 21878.0212 | 21893.0212 | 15.15
IB24 | 3000 | E |  | 21893.0212 | 21908.0212 | 15.15
ID125 | 3000 | F |  | 21908.0212 | 21878.0212 | 15.15
ID125 | 3000 | F | 2024-05-10 | 21923.1712 | 21893.0212 | 15.15
ID125 | 3000 | F | 2024-05-09 | 21938.3212 | 21908.0212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-08 | 21953.4712 | 21968.4712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-03 | 21968.6212 | 21983.6212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-03 | 21983.7712 | 21998.7712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-03 | 21998.9212 | 22013.9212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-02 | 22014.0712 | 22029.0712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-02 | 22029.2212 | 22044.2212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-30 | 22044.3712 | 22059.3712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-30 | 22059.5212 | 22074.5212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-30 | 22074.6712 | 22089.6712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-30 | 22089.8212 | 22104.8212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22104.9712 | 22119.9712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22120.1212 | 22135.1212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22135.2712 | 22150.2712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22150.4212 | 22165.4212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22165.5712 | 22180.5712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22180.7212 | 22195.7212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22195.8712 | 22210.8712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22211.0212 | 22226.0212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-29 | 22226.1712 | 22241.1712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-28 | 22241.3212 | 22256.3212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-28 | 22256.4712 | 22271.4712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-28 | 22271.6212 | 22286.6212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-28 | 22286.7712 | 22301.7712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-28 | 22301.9212 | 22316.9212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-27 | 22317.0712 | 22332.0712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-27 | 22332.2212 | 22347.2212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-27 | 22347.3712 | 22362.3712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-04-27 | 22362.5212 | 22377.5212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2025-02-04 | 22377.6712 | 22392.6712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-11 | 22392.8212 | 22407.8212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-11 | 22407.9712 | 22422.9712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2025-02-12 | 22423.1212 | 22438.1212 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-11 | 22438.2712 | 22453.2712 | 15.15
ID125-ID136 | 3000 | F | 2024-05-11 | 22453.4212 | 22468.4212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-06 | 22468.5712 | 22483.5712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-26 | 22483.7212 | 22498.7212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-12 | 22498.8712 | 22513.8712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-12 | 22514.0212 | 22529.0212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-17 | 22529.1712 | 22544.1712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-15 | 22544.3212 | 22559.3212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-15 | 22559.4712 | 22574.4712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-19 | 22574.6212 | 22589.6212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-02-15 | 22589.7712 | 22604.7712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-03-04 | 22604.9212 | 22619.9212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-03-07 | 22620.0712 | 22635.0712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-03-06 | 22635.2212 | 22650.2212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-12 | 22650.3712 | 22665.3712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-18 | 22665.5212 | 22680.5212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-27 | 22680.6712 | 22695.6712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-12 | 22695.8212 | 22710.8212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22710.9712 | 22725.9712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22726.1212 | 22741.1212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22741.2712 | 22756.2712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22756.4212 | 22771.4212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22771.5712 | 22786.5712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-13 | 22786.7212 | 22801.7212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22801.8712 | 22816.8712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22817.0212 | 22832.0212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22832.1712 | 22847.1712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22847.3212 | 22862.3212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22862.4712 | 22877.4712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-14 | 22877.6212 | 22892.6212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-16 | 22892.7712 | 22907.7712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-16 | 22907.9212 | 22922.9212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-16 | 22923.0712 | 22938.0712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-16 | 22938.2212 | 22953.2212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-17 | 22953.3712 | 22968.3712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2024-05-17 | 22968.5212 | 22983.5212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-07-28 | 22983.6712 | 22998.6712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-07-28 | 22998.8212 | 23013.8212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-07-29 | 23013.9712 | 23028.9712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-04 | 23029.1212 | 23044.1212 | 32.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-03 | 23061.2712 | 23076.2712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-09-04 | 23076.4212 | 23091.4212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-02 | 23091.5712 | 23106.5712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-10 | 23106.7212 | 23121.7212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-08 | 23121.8712 | 23136.8712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-11 | 23137.0212 | 23152.0212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-11 | 23152.1712 | 23167.1712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-11 | 23167.3212 | 23182.3212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-12 | 23182.4712 | 23197.4712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-14 | 23197.6212 | 23212.6212 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-12 | 23212.7712 | 23227.7712 | 15.15
ID 137 | 3000 | F | 2025-08-09 | 23227.9212 | 23242.9212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-14 | 23243.0712 | 23258.0712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-15 | 23258.2212 | 23273.2212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-12 | 23273.3712 | 23288.3712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-15 | 23288.5212 | 23303.5212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-16 | 23303.6712 | 23318.6712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-16 | 23318.8212 | 23333.8212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-17 | 23333.9712 | 23348.9712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-17 | 23349.1212 | 23364.1212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-17 | 23364.2712 | 23379.2712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-18 | 23379.4212 | 23394.4212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-18 | 23394.5712 | 23409.5712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-13 | 23409.7212 | 23424.7212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-19 | 23424.8712 | 23439.8712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-09-01 | 23440.0212 | 23455.0212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-19 | 23455.1712 | 23470.1712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-13 | 23470.3212 | 23485.3212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-02-08 | 23485.4712 | 23500.4712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-02-08 | 23500.6212 | 23515.6212 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-02-08 | 23515.7712 | 23530.7712 | 15.15
ID 138 - ID 143 | 3000 | F | 2025-08-16 | 23530.9212 | 23545.9212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-18 | 23546.0712 | 23561.0712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-21 | 23561.2212 | 23576.2212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-23 | 23576.3712 | 23591.3712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-22 | 23591.5212 | 23606.5212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-23 | 23606.6712 | 23621.6712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-23 | 23621.8212 | 23636.8212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-24 | 23636.9712 | 23651.9712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-24 | 23652.1212 | 23667.1212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-24 | 23667.2712 | 23682.2712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-24 | 23682.4212 | 23697.4212 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-25 | 23697.5712 | 23712.5712 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-08-17 | 23712.7212 | 23727.7212 | 51.99
ID 144 | 3000 | F | 2025-02-02 | 23764.7112 | 23779.7112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-02-01 | 23779.8612 | 23794.8612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-07-27 | 23795.0112 | 23810.0112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-07-26 | 23810.1612 | 23825.1612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-28 | 23825.3112 | 23840.3112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-28 | 23840.4612 | 23855.4612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23855.6112 | 23870.6112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23870.7612 | 23885.7612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23885.9112 | 23900.9112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23901.0612 | 23916.0612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23916.2112 | 23931.2112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-27 | 23931.3612 | 23946.3612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 23946.5112 | 23961.5112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 23961.6612 | 23976.6612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 23976.8112 | 23991.8112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 23991.9612 | 24006.9612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 24007.1112 | 24022.1112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-26 | 24022.2612 | 24037.2612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-25 | 24037.4112 | 24052.4112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-25 | 24052.5612 | 24067.5612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-25 | 24067.7112 | 24082.7112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-25 | 24082.8612 | 24097.8612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-24 | 24098.0112 | 24113.0112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-24 | 24113.1612 | 24128.1612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-24 | 24128.3112 | 24143.3112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-24 | 24143.4612 | 24158.4612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-23 | 24158.6112 | 24173.6112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-21 | 24173.7612 | 24188.7612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-21 | 24188.9112 | 24203.9112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-07-08 | 24204.0612 | 24219.0612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-07-09 | 24219.2112 | 24234.2112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-07-09 | 24234.3612 | 24249.3612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-07-04 | 24249.5112 | 24264.5112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-07-03 | 24264.6612 | 24279.6612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-20 | 24279.8112 | 24294.8112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24294.9612 | 24309.9612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24310.1112 | 24325.1112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24325.2612 | 24340.2612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24340.4112 | 24355.4112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24355.5612 | 24370.5612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-19 | 24370.7112 | 24385.7112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24385.8612 | 24400.8612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24401.0112 | 24416.0112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24416.1612 | 24431.1612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24431.3112 | 24446.3112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24446.4612 | 24461.4612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2024-05-18 | 24461.6112 | 24476.6112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-02-11 | 24476.7612 | 24491.7612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-18 | 24491.9112 | 24506.9112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-18 | 24507.0612 | 24522.0612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-30 | 24522.2112 | 24537.2112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-15 | 24537.3612 | 24552.3612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-19 | 24552.5112 | 24567.5112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-29 | 24567.6612 | 24582.6612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-16 | 24582.8112 | 24597.8112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-16 | 24597.9612 | 24612.9612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-29 | 24613.1112 | 24628.1112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-16 | 24628.2612 | 24643.2612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-16 | 24643.4112 | 24658.4112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-28 | 24658.5612 | 24673.5612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-17 | 24673.7112 | 24688.7112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-29 | 24688.8612 | 24703.8612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-28 | 24704.0112 | 24719.0112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-17 | 24719.1612 | 24734.1612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-17 | 24734.3112 | 24749.3112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-17 | 24749.4612 | 24764.4612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-27 | 24764.6112 | 24779.6112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-18 | 24779.7612 | 24794.7612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-01-18 | 24794.9112 | 24809.9112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-03-27 | 24810.0612 | 24825.0612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-03-27 | 24825.2112 | 24840.2112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-03-29 | 24840.3612 | 24855.3612 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-03-30 | 24855.5112 | 24870.5112 | 15.15
ID 144 | 3000 | F | 2025-09-12 | 24870.6612 | 24885.6612 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2025-10-25 | 24885.8112 | 24900.8112 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2025-10-13 | 24900.9612 | 24915.9612 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2025-10-15 | 24916.1112 | 24931.1112 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2025-09-14 | 24931.2612 | 24946.2612 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2025-09-14 | 24946.4112 | 24961.4112 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2024-09-10 | 24961.5612 | 24976.5612 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2024-09-12 | 24976.7112 | 24991.7112 | 15.15
ID 144 - ID 152.1 | 3000 | F | 2024-09-12 | 24991.8612 | 25006.8612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-10 | 25007.0112 | 25022.0112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-10 | 25022.1612 | 25037.1612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-11 | 25037.3112 | 25052.3112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-11 | 25052.4612 | 25067.4612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-11 | 25067.6112 | 25082.6112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-11 | 25082.7612 | 25097.7612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-12 | 25097.9112 | 25112.9112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-12 | 25113.0612 | 25128.0612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-13 | 25128.2112 | 25143.2112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-10-28 | 25143.3612 | 25158.3612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-10-30 | 25158.5112 | 25173.5112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-15 | 25173.6612 | 25188.6612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-10-30 | 25188.8112 | 25203.8112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-13 | 25203.9612 | 25218.9612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-13 | 25219.1112 | 25234.1112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-01 | 25234.2612 | 25249.2612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-16 | 25249.4112 | 25264.4112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-03 | 25264.5612 | 25279.5612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-05 | 25279.7112 | 25294.7112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-07 | 25294.8612 | 25309.8612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-09-22 | 25310.0112 | 25325.0112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-08 | 25325.1612 | 25340.1612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-10 | 25340.3112 | 25355.3112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-10 | 25355.4612 | 25370.4612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-10 | 25370.6112 | 25385.6112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2024-11-11 | 25385.7612 | 25400.7612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2025-01-25 | 25400.9112 | 25415.9112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2025-01-25 | 25416.0612 | 25431.0612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2025-01-25 | 25431.2112 | 25446.2112 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2025-01-09 | 25446.3612 | 25461.3612 | 15.15
ID152.1-ID152 | 3000 | F | 2025-01-09 | 25461.5112 | 25476.5112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2025-01-09 | 25476.6612 | 25491.6612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-17 | 25491.8112 | 25506.8112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-14 | 25506.9612 | 25521.9612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-14 | 25522.1112 | 25537.1112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-14 | 25537.2612 | 25552.2612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-14 | 25552.4112 | 25567.4112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-15 | 25567.5612 | 25582.5612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-15 | 25582.7112 | 25597.7112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-15 | 25597.8612 | 25612.8612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-15 | 25613.0112 | 25628.0112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-15 | 25628.1612 | 25643.1612 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25643.3112 | 25658.3112 | 15.15
IB25 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25658.4612 | 25673.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25673.6112 | 25688.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25688.7612 | 25703.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25703.9112 | 25718.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25719.0612 | 25734.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 25734.2112 | 25749.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-08 | 25749.3612 | 25764.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-07 | 25764.5112 | 25779.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-17 | 25779.6612 | 25794.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-20 | 25794.8112 | 25809.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-22 | 25809.9612 | 25824.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-23 | 25825.1112 | 25840.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-24 | 25840.2612 | 25855.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-25 | 25855.4112 | 25870.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-25 | 25870.5612 | 25885.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-26 | 25885.7112 | 25900.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-11 | 25900.8612 | 25915.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-12 | 25916.0112 | 25931.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-16 | 25931.1612 | 25946.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-12 | 25946.3112 | 25961.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-23 | 25961.4612 | 25976.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-21 | 25976.6112 | 25991.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-18 | 25991.7612 | 26006.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-17 | 26006.9112 | 26021.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-16 | 26022.0612 | 26037.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-15 | 26037.2112 | 26052.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-14 | 26052.3612 | 26067.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-13 | 26067.5112 | 26082.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-12 | 26082.6612 | 26097.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-11 | 26097.8112 | 26112.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-10 | 26112.9612 | 26127.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-09 | 26128.1112 | 26143.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-08 | 26143.2612 | 26158.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-07 | 26158.4112 | 26173.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-06 | 26173.5612 | 26188.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-04 | 26188.7112 | 26203.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-03 | 26203.8612 | 26218.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-17 | 26219.0112 | 26234.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-22 | 26234.1612 | 26249.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-18 | 26249.3112 | 26264.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-18 | 26264.4612 | 26279.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-23 | 26279.6112 | 26294.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-19 | 26294.7612 | 26309.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-28 | 26309.9112 | 26324.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-19 | 26325.0612 | 26340.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-30 | 26340.2112 | 26355.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-30 | 26355.3612 | 26370.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-28 | 26370.5112 | 26385.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-02 | 26385.6612 | 26400.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-01 | 26400.8112 | 26415.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-03 | 26415.9612 | 26430.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-04 | 26431.1112 | 26446.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-12 | 26446.2612 | 26461.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-13 | 26461.4112 | 26476.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-15 | 26476.5612 | 26491.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-16 | 26491.7112 | 26506.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-17 | 26506.8612 | 26521.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-17 | 26522.0112 | 26537.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-11-17 | 26537.1612 | 26552.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-19 | 26552.3112 | 26567.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2024-12-21 | 26567.4612 | 26582.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-06 | 26582.6112 | 26597.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-07 | 26597.7612 | 26612.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-08 | 26612.9112 | 26627.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-09 | 26628.0612 | 26643.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-10 | 26643.2112 | 26658.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-11 | 26658.3612 | 26673.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-12 | 26673.5112 | 26688.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-13 | 26688.6612 | 26703.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-14 | 26703.8112 | 26718.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-23 | 26718.9612 | 26733.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-24 | 26734.1112 | 26749.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-25 | 26749.2612 | 26764.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-26 | 26764.4112 | 26779.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-27 | 26779.5612 | 26794.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-29 | 26794.7112 | 26809.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-27 | 26809.8612 | 26824.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-29 | 26825.0112 | 26840.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-31 | 26840.1612 | 26855.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-30 | 26855.3112 | 26870.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-01 | 26870.4612 | 26885.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-31 | 26885.6112 | 26900.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-03 | 26900.7612 | 26915.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-02 | 26915.9112 | 26930.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-04 | 26931.0612 | 26946.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-04 | 26946.2112 | 26961.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-06 | 26961.3612 | 26976.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-06 | 26976.5112 | 26991.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-13 | 26991.6612 | 27006.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-12 | 27006.8112 | 27021.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-10 | 27021.9612 | 27036.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-08 | 27037.1112 | 27052.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-06 | 27052.2612 | 27067.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-03 | 27067.4112 | 27082.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-05 | 27082.5612 | 27097.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-03 | 27097.7112 | 27112.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-31 | 27112.8612 | 27127.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-02 | 27128.0112 | 27143.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-30 | 27143.1612 | 27158.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-01 | 27158.3112 | 27173.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-28 | 27173.4612 | 27188.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-01-29 | 27188.6112 | 27203.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-09 | 27203.7612 | 27218.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-09 | 27218.9112 | 27233.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-10 | 27234.0612 | 27249.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-11 | 27249.2112 | 27264.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-12 | 27264.3612 | 27279.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-15 | 27279.5112 | 27294.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-16 | 27294.6612 | 27309.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-16 | 27309.8112 | 27324.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-16 | 27324.9612 | 27339.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-17 | 27340.1112 | 27355.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-17 | 27355.2612 | 27370.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-18 | 27370.4112 | 27385.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-22 | 27385.5612 | 27400.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-23 | 27400.7112 | 27415.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-22 | 27415.8612 | 27430.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-24 | 27431.0112 | 27446.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-24 | 27446.1612 | 27461.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-25 | 27461.3112 | 27476.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-27 | 27476.4612 | 27491.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-25 | 27491.6112 | 27506.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-28 | 27506.7612 | 27521.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-26 | 27521.9112 | 27536.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-05 | 27537.0612 | 27552.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-05 | 27552.2112 | 27567.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-02 | 27567.3612 | 27582.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-06 | 27582.5112 | 27597.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-06 | 27597.6612 | 27/38A | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-02 | 27612.8112 | 27627.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-09 | 27627.9612 | 27642.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-08 | 27643.1112 | 27658.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-11 | 27658.2612 | 27673.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-10 | 27673.4112 | 27688.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-12 | 27688.5612 | 27703.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-12 | 27703.7112 | 27718.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-13 | 27718.8612 | 27733.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-14 | 27734.0112 | 27749.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-14 | 27749.1612 | 27764.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-16 | 27764.3112 | 27779.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-17 | 27779.4612 | 27794.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-17 | 27794.6112 | 27809.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-17 | 27809.7612 | 27824.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-21 | 27824.9112 | 27839.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-19 | 27840.0612 | 27855.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-22 | 27855.2112 | 27870.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-20 | 27870.3612 | 27885.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-24 | 27885.5112 | 27900.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-22 | 27900.6612 | 27915.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-21 | 27915.8112 | 27930.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-20 | 27930.9612 | 27945.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-23 | 27946.1112 | 27961.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-26 | 27961.2612 | 27976.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-25 | 27976.4112 | 27991.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-25 | 27991.5612 | 28006.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-25 | 28006.7112 | 28021.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-31 | 28021.8612 | 28036.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-27 | 28037.0112 | 28052.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-01 | 28052.1612 | 28067.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-29 | 28067.3112 | 28082.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-04 | 28082.4612 | 28097.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-03-30 | 28097.6112 | 28112.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-05 | 28112.7612 | 28127.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-05 | 28127.9112 | 28142.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-07 | 28143.0612 | 28158.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-06 | 28158.2112 | 28173.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-09 | 28173.3612 | 28188.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-08 | 28188.5112 | 28203.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-11 | 28203.6612 | 28218.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-10 | 28218.8112 | 28233.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-12 | 28233.9612 | 28248.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-14 | 28249.1112 | 28264.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-13 | 28264.2612 | 28279.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-23 | 28279.4112 | 28294.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-16 | 28294.5612 | 28309.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-24 | 28309.7112 | 28324.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-24 | 28324.8612 | 28339.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-25 | 28340.0112 | 28355.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-25 | 28355.1612 | 28370.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-28 | 28370.3112 | 28385.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-26 | 28385.4612 | 28400.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-29 | 28400.6112 | 28415.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-04-28 | 28415.7612 | 28430.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-03 | 28430.9112 | 28445.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-01 | 28446.0612 | 28461.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-04 | 28461.2112 | 28476.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-08 | 28476.3612 | 28491.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-11 | 28491.5112 | 28506.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-23 | 28506.6612 | 28521.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-29 | 28521.8112 | 28536.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-06 | 28536.9612 | 28551.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-13 | 28552.1112 | 28567.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-06 | 28567.2612 | 28582.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-05 | 28582.4112 | 28597.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-03 | 28597.5612 | 28612.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-11-01 | 28612.7112 | 28627.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-26 | 28627.8612 | 28642.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-16 | 28643.0112 | 28658.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-14 | 28658.1612 | 28673.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-12 | 28673.3112 | 28688.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-11 | 28688.4612 | 28703.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-10 | 28703.6112 | 28718.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-09 | 28718.7612 | 28733.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-08 | 28733.9112 | 28748.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-07 | 28749.0612 | 28764.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-06 | 28764.2112 | 28779.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-05 | 28779.3612 | 28794.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-03 | 28794.5112 | 28809.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-02 | 28809.6612 | 28824.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-06 | 28824.8112 | 28839.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-12 | 28839.9612 | 28854.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-07 | 28855.1112 | 28870.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-17 | 28870.2612 | 28885.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-07 | 28885.4112 | 28900.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-15 | 28900.5612 | 28915.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-09 | 28915.7112 | 28930.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-18 | 28930.8612 | 28945.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-19 | 28946.0112 | 28961.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-20 | 28961.1612 | 28976.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-21 | 28976.3112 | 28991.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-22 | 28991.4612 | 29006.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-23 | 29006.6112 | 29021.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-25 | 29021.7612 | 29036.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-25 | 29036.9112 | 29051.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-27 | 29052.0612 | 29067.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-28 | 29067.2112 | 29082.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-30 | 29082.3612 | 29097.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-29 | 29097.5112 | 29112.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-31 | 29112.6612 | 29127.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-31 | 29127.8112 | 29142.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-01 | 29142.9612 | 29157.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-02 | 29158.1112 | 29173.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-03 | 29173.2612 | 29188.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-05-04 | 29188.4112 | 29203.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-05 | 29203.5612 | 29218.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-07 | 29218.7112 | 29233.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-09 | 29233.8612 | 29248.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-14 | 29249.0112 | 29264.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-08 | 29264.1612 | 29279.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-15 | 29279.3112 | 29294.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-15 | 29294.4612 | 29309.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-18 | 29309.6112 | 29324.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-18 | 29324.7612 | 29339.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-21 | 29339.9112 | 29354.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-21 | 29355.0612 | 29370.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-21 | 29370.2112 | 29385.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-26 | 29385.3612 | 29400.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-23 | 29400.5112 | 29415.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-27 | 29415.6612 | 29430.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-28 | 29430.8112 | 29445.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-29 | 29445.9612 | 29460.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-06-30 | 29461.1112 | 29476.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-01 | 29476.2612 | 29491.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-03 | 29491.4112 | 29506.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-04 | 29506.5612 | 29521.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-05 | 29521.7112 | 29536.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-07 | 29536.8612 | 29551.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-08 | 29552.0112 | 29567.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-26 | 29567.1612 | 29582.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-27 | 29582.3112 | 29597.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-07-28 | 29597.4612 | 29612.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-12 | 29612.6112 | 29627.6112 | 16.7
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-14 | 29629.3112 | 29644.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-16 | 29644.4612 | 29659.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-17 | 29659.6112 | 29674.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-09-28 | 29674.7612 | 29689.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-26 | 29689.9112 | 29704.9112 | 12
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-26 | 29701.9112 | 29716.9112 | 5.8
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-27 | 29707.7112 | 29722.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-29 | 29722.8612 | 29737.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-09-01 | 29738.0112 | 29753.0112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-08-31 | 29753.1612 | 29768.1612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-09-01 | 29768.3112 | 29783.3112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-09-02 | 29783.4612 | 29798.4612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-09-30 | 29798.6112 | 29813.6112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-05 | 29813.7612 | 29828.7612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-05 | 29828.9112 | 29843.9112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-06 | 29844.0612 | 29859.0612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-07 | 29859.2112 | 29874.2112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-08 | 29874.3612 | 29889.3612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-18 | 29889.5112 | 29904.5112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-19 | 29904.6612 | 29919.6612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-20 | 29919.8112 | 29934.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-21 | 29934.9612 | 29949.9612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-22 | 29950.1112 | 29965.1112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-23 | 29965.2612 | 29980.2612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-24 | 29980.4112 | 29995.4112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-25 | 29995.5612 | 30010.5612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-27 | 30010.7112 | 30025.7112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-10-30 | 30025.8612 | 30040.8612 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-02 | 30041.0112 | 30056.0112 | 14.8
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2025-02-02 | 30055.8112 | 30070.8112 | 15.2
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2026-02-04 | 30071.0112 | 30086.0112 | 15.2
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2026-02-06 | 30086.2112 | 30101.2112 | 15.2
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2026-02-07 | 30101.4112 | 30116.4112 | 15.2
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2026-02-12 | 30116.6112 | 30131.6112 | 15.2
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F | 2026-02-09 | 30131.8112 | 30146.8112 | 15.15
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30146.9612 | 30161.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30161.9612 | 30176.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30176.9612 | 30191.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30191.9612 | 30206.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30206.9612 | 30221.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30221.9612 | 30236.9612 | 0
IB 26.1 - IB 28.1 | 3000 | F |  | 30236.9612 | 30251.9612 | 0
ID 157 - ID 159 | 3000 | F |  | 30251.9612 | 30266.9612 | 0
ID 157 - ID 159 | 3000 | F | 2026-01-02 | 30266.9612 | 30274.4612 | 7.5
ID 157 - ID 159 | 3000 | F | 2026-01-01 | 30274.4612 | 30289.4612 | 15
ID 157 - ID 159 | 3000 | F | 2025-12-30 | 30289.4612 | 30304.4612 | 15
ID 157 - ID 159 | 3000 | F | 2025-12-29 | 30304.4612 | 30311.9612 | 7.5
ID 157 - ID 159 | 3000 | F | 2025-12-29 | 30311.9612 | 30319.5612 | 7.6
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-01 | 30319.5612 | 30327.1612 | 7.6
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2025-12-31 | 30327.1612 | 30334.6612 | 7.5
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2025-12-30 | 30334.6612 | 30342.1612 | 7.5
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2025-12-29 | 30342.1612 | 30357.3112 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2025-12-29 | 30357.3112 | 30372.4612 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-02 | 30372.4612 | 30387.6112 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-01 | 30387.6112 | 30402.7612 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-02 | 30402.7612 | 30412.7612 | 10
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-06 | 30412.7612 | 30427.9112 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-06 | 30427.9112 | 30443.0612 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2025-01-10 | 30443.0612 | 30458.2112 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-03 | 30458.2112 | 30473.3612 | 15.15
ID 157 - ID 159 | 3000 | G | 2026-01-03 | 30473.3612 | 30483.3612 | 10
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-04 | 30483.3612 | 30498.5112 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-16 | 30498.5112 | 30513.6612 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-20 | 30513.6612 | 30528.8112 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-17 | 30528.8112 | 30543.9612 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-17 | 30543.9612 | 30559.1112 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-16 | 30558.9612 | 30574.1112 | 15.15
IB 29.2 | 3000 | G | 2026-01-23 | 30574.1112 | 30589.1112 | 8.5
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2026-01-29 | 30589.1112 | 30604.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2026-01-29 | 30604.1112 | 30619.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-19 | 30619.1112 | 30634.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-12-08 | 30634.1112 | 30649.1112 | 11
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-12-08 | 30649.1112 | 30664.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-13 | 30664.1112 | 30679.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-13 | 30679.1112 | 30694.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-07 | 30694.1112 | 30709.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-14 | 30709.1112 | 30724.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-14 | 30724.1112 | 30739.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-25 | 30739.1112 | 30754.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-25 | 30754.1112 | 30769.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-11-10 | 30769.1112 | 30784.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-15 | 30784.1112 | 30799.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-23 | 30799.1112 | 30814.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-15 | 30814.1112 | 30829.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-17 | 30829.1112 | 30844.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-08-08 | 30844.1112 | 30859.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-07 | 30859.1112 | 30874.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-07 | 30874.1112 | 30889.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-17 | 30889.1112 | 30904.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-17 | 30904.1112 | 30919.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-27 | 30919.1112 | 30934.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-07-31 | 30934.1112 | 30949.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-18 | 30949.1112 | 30964.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-19 | 30964.1112 | 30979.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-27 | 30979.1112 | 30994.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-24 | 30994.1112 | 31009.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-27 | 31009.1112 | 31024.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-25 | 31024.1112 | 31039.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-27 | 31039.1112 | 31054.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-07-25 | 31054.1112 | 31069.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-23 | 31069.1112 | 31084.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-24 | 31084.1112 | 31099.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-23 | 31099.1112 | 31114.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-24 | 31114.1112 | 31129.1112 | 26.9
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-17 | 31129.1112 | 31144.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-17 | 31144.1112 | 31159.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31159.1112 | 31174.1112 | 14.94
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-07-19 | 31174.1112 | 31189.1112 | 14.94
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31189.1112 | 31204.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31204.1112 | 31219.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31219.1112 | 31234.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31234.1112 | 31249.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-18 | 31249.1112 | 31264.1112 | 15.21
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31264.1112 | 31279.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31279.1112 | 31294.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31294.1112 | 31309.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-08-14 | 31309.1112 | 31324.1112 | 15.2
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31324.1112 | 31339.1112 | 15.22
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31339.1112 | 31354.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-21 | 31354.1112 | 31369.1112 | 8.4
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-20 | 31369.1112 | 31384.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-19 | 31384.1112 | 31399.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-22 | 31399.1112 | 31414.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-06-29 | 31414.1112 | 31429.1112 | 15.19
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-09-06 | 31429.1112 | 31444.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-09-09 | 31444.1112 | 31459.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-09-30 | 31459.1112 | 31474.1112 | 15.15
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-28 | 31474.1112 | 31489.1112 | 15.3
ID 116.23 - ID 167 | 3000 | G | 2025-05-20 | 31489.1112 | 31504.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-21 | 31504.1112 | 31519.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-06-11 | 31519.1112 | 31534.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-21 | 31534.1112 | 31549.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-21 | 31549.1112 | 31564.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-22 | 31564.1112 | 31579.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-22 | 31579.1112 | 31594.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-22 | 31594.1112 | 31609.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-22 | 31609.1112 | 31624.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-23 | 31624.1112 | 31639.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-29 | 31639.1112 | 31654.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-05-23 | 31654.1112 | 31669.1112 | 15.2
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-07-22 | 31669.1112 | 31684.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-07-22 | 31684.1112 | 31699.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-07-22 | 31699.1112 | 31714.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-07-22 | 31714.1112 | 31729.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-10-28 | 31729.1112 | 31744.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-10-23 | 31744.1112 | 31759.1112 | 15.15
IB 31.1 | 3000 | G | 2025-10-22 | 31759.1112 | 31774.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-02-06 | 31774.1112 | 31789.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-02-06 | 31789.1112 | 31804.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-30 | 31804.1112 | 31819.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-02 | 31819.1112 | 31834.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-02 | 31834.1112 | 31849.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-18 | 31849.1112 | 31851.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-01 | 31851.1112 | 31866.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-17 | 31866.1112 | 31881.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2025-05-30 | 31881.1112 | 31896.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-01 | 31896.1112 | 31911.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-13 | 31911.1112 | 31926.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-10 | 31926.1112 | 31941.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2025-09-25 | 31941.1112 | 31956.1112 | 2
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-01 | 31956.1112 | 31971.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2025-11-14 | 31971.1112 | 31986.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2025-12-27 | 31986.1112 | 32001.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2025-11-15 | 32001.1112 | 32016.1112 | 15.15
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G |  | 32016.1112 | 32031.1112 | 0
IB 31.1 - IB 31.3 | 3000 | G | 2026-01-26 | 32031.1112 | 32046.1112 | 1
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2025-06-08 | 32046.1112 | 32061.1112 | 15.15
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2025-06-08 | 32061.1112 | 32076.1112 | 15.15
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2025-06-05 | 32076.1112 | 32091.1112 | 15.15
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2025-06-05 | 32091.1112 | 32106.1112 | 15.15
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2025-06-04 | 32106.1112 | 32121.1112 | 15.15
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G | 2026-01-23 | 32121.1112 | 32136.1112 | 0.5
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G |  | 32136.1112 | 32151.1112 | 0
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G |  | 32151.1112 | 32166.1112 | 0
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G |  | 32166.1112 | 32181.1112 | 0
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G |  | 32181.1112 | 32196.1112 | 0
IB 32.1 - IB 33.1 | 3000 | G |  | 32196.1112 | 32211.1112 | 0
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-24 | 32211.1112 | 32226.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-27 | 32226.1112 | 32241.1112 | 15.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-30 | 32241.1112 | 32256.1112 | 15.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-25 | 32256.1112 | 32271.1112 | 15.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-31 | 32271.1112 | 32286.1112 | 15.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-28 | 32286.1112 | 32301.1112 | 15.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-01 | 32301.1112 | 32316.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-05-29 | 32316.1112 | 32331.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-02 | 32331.1112 | 32346.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-02 | 32346.1112 | 32361.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-03 | 32361.1112 | 32376.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-04 | 32376.1112 | 32391.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-05 | 32391.1112 | 32406.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-07 | 32406.1112 | 32421.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-05 | 32421.1112 | 32436.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-07 | 32436.1112 | 32451.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-08 | 32451.1112 | 32466.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-09 | 32466.1112 | 32481.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-08 | 32481.1112 | 32496.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-14 | 32496.1112 | 32511.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-14 | 32511.1112 | 32526.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-25 | 32526.1112 | 32541.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-22 | 32541.1112 | 32556.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-21 | 32556.1112 | 32571.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-19 | 32571.1112 | 32586.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-18 | 32586.1112 | 32601.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-16 | 32601.1112 | 32616.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-14 | 32616.1112 | 32631.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-13 | 32631.1112 | 32646.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-01 | 32646.1112 | 32661.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-10 | 32661.1112 | 32676.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-11 | 32676.1112 | 32691.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-15 | 32691.1112 | 32706.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-18 | 32706.1112 | 32721.1112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-14 | 32721.1112 | 32736.1112 | 7.5
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-12 | 32728.6112 | 32743.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-20 | 32743.6112 | 32758.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-10 | 32758.6112 | 32773.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-11 | 32773.6112 | 32788.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-20 | 32788.6112 | 32803.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-21 | 32803.6112 | 32818.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-22 | 32818.6112 | 32833.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-22 | 32833.6112 | 32848.6112 | 17.5
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-30 | 32848.6112 | 32863.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-28 | 32863.6112 | 32878.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-10 | 32878.6112 | 32893.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-21 | 32893.6112 | 32908.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-13 | 32908.6112 | 32923.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-22 | 32923.6112 | 32938.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-23 | 32938.6112 | 32953.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-23 | 32953.6112 | 32968.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-22 | 32968.6112 | 32983.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-13 | 32983.6112 | 32998.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-12 | 32998.6112 | 33013.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-10 | 33013.6112 | 33028.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-11 | 33028.6112 | 33043.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-05 | 33043.6112 | 33058.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-08 | 33058.6112 | 33073.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2026-01-06 | 33073.6112 | 33088.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-23 | 33088.6112 | 33103.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-22 | 33103.6112 | 33118.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-21 | 33118.6112 | 33133.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-21 | 33133.6112 | 33148.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-19 | 33148.6112 | 33163.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-18 | 33163.6112 | 33178.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-17 | 33178.6112 | 33193.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-12-16 | 33193.6112 | 33208.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-21 | 33208.6112 | 33223.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-09-05 | 33223.6112 | 33238.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-17 | 33238.6112 | 33253.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-18 | 33253.6112 | 33268.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-15 | 33268.6112 | 33283.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-14 | 33283.6112 | 33298.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-20 | 33298.6112 | 33313.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-28 | 33313.6112 | 33328.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-21 | 33328.6112 | 33343.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-29 | 33343.6112 | 33358.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-06-29 | 33358.6112 | 33373.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-01 | 33373.6112 | 33388.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-04 | 33388.6112 | 33403.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-04 | 33403.6112 | 33418.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-05 | 33418.6112 | 33433.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-06 | 33433.6112 | 33448.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-08 | 33448.6112 | 33463.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-10 | 33463.6112 | 33478.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-12 | 33478.6112 | 33493.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-22 | 33493.6112 | 33508.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-24 | 33508.6112 | 33523.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-25 | 33523.6112 | 33538.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-26 | 33538.6112 | 33553.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-27 | 33553.6112 | 33568.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-29 | 33568.6112 | 33583.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-29 | 33583.6112 | 33598.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-07-31 | 33598.6112 | 33613.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-03 | 33613.6112 | 33628.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-04 | 33628.6112 | 33643.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-09 | 33643.6112 | 33658.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-11 | 33658.6112 | 33673.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-23 | 33673.6112 | 33688.6112 | 10.96
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-12 | 33688.6112 | 33703.6112 | 6.2
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-25 | 33703.6112 | 33718.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-26 | 33718.6112 | 33733.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-27 | 33733.6112 | 33748.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-28 | 33748.6112 | 33763.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-28 | 33763.6112 | 33778.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-29 | 33778.6112 | 33793.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-30 | 33793.6112 | 33808.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-08-31 | 33808.6112 | 33823.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-09 | 33823.6112 | 33838.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-10 | 33838.6112 | 33853.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-11 | 33853.6112 | 33868.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-12 | 33868.6112 | 33883.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-14 | 33883.6112 | 33898.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-17 | 33898.6112 | 33913.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-18 | 33913.6112 | 33928.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-19 | 33928.6112 | 33943.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-21 | 33943.6112 | 33958.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-22 | 33958.6112 | 33973.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-22 | 33973.6112 | 33988.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-23 | 33988.6112 | 34003.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-24 | 34003.6112 | 34018.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-25 | 34018.6112 | 34033.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-10-27 | 34033.6112 | 34048.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H | 2025-11-01 | 34048.6112 | 34063.6112 | 15.15
IB 33.5 | 3000 | H |  | 34063.6112 | 34078.6112 | 0
IB 33.5 | 3000 | H |  | 34078.6112 | 34093.6112 | 0
IB 33.5 | 3000 | H |  | 34093.6112 | 34108.6112 | 0
IB 33.5 | 3000 | H |  | 34108.6112 | 34123.6112 | 0
IB 33.5 | 3000 | H |  | 34123.6112 | 34138.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34138.6112 | 34153.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34153.6112 | 34168.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34168.6112 | 34183.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34183.6112 | 34198.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34198.6112 | 34213.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34213.6112 | 34228.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34228.6112 | 34243.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34243.6112 | 34258.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34258.6112 | 34273.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34273.6112 | 34288.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34288.6112 | 34303.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34303.6112 | 34318.6112 | 0
IB 33.2 - IB 33.4 | 3000 | H |  | 34318.6112 | 34333.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34333.6112 | 34348.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34348.6112 | 34363.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34363.6112 | 34378.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34378.6112 | 34393.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34393.6112 | 34408.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34408.6112 | 34423.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34423.6112 | 34438.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34438.6112 | 34453.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34453.6112 | 34468.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34468.6112 | 34483.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34483.6112 | 34498.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34498.6112 | 34513.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34513.6112 | 34528.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34528.6112 | 34543.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34543.6112 | 34558.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34558.6112 | 34573.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34573.6112 | 34588.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34588.6112 | 34603.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34603.6112 | 34618.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34618.6112 | 34633.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34633.6112 | 34648.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34648.6112 | 34663.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34663.6112 | 34678.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34678.6112 | 34693.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34693.6112 | 34708.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34708.6112 | 34723.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34723.6112 | 34738.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34738.6112 | 34753.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34753.6112 | 34768.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34768.6112 | 34783.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34783.6112 | 34798.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34798.6112 | 34813.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34813.6112 | 34828.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34828.6112 | 34843.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34843.6112 | 34858.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34858.6112 | 34873.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-15 | 34873.6112 | 34888.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-15 | 34888.6112 | 34903.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-15 | 34903.6112 | 34918.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-14 | 34918.6112 | 34933.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-13 | 34933.6112 | 34948.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-13 | 34948.6112 | 34963.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34963.6112 | 34978.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34978.6112 | 34993.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 34993.6112 | 35008.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-13 | 35008.6112 | 35023.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 35023.6112 | 35038.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-13 | 35038.6112 | 35053.6112 | 7.5
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-13 | 35053.6112 | 35068.6112 | 7.5
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-11 | 35068.6112 | 35083.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-10 | 35083.6112 | 35098.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-10 | 35098.6112 | 35113.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-10 | 35113.6112 | 35128.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-09 | 35128.6112 | 35143.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 35143.6112 | 35158.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 35158.6112 | 35173.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H |  | 35173.6112 | 35188.6112 | 0
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-15 | 35188.6112 | 35203.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-15 | 35203.6112 | 35218.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-14 | 35218.6112 | 35233.6112 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-09 | 35236.5612 | 35251.5612 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-07 | 35251.5612 | 35266.5612 | 15.15
IB 33.6 - IB 33.7 | 3000 | H | 2026-02-07 | 35263.6112 | 35278.6112 | 15.15
La Gruta | 3000 | I |  | 35270 | 35285 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-14 | 35285.15 | 35300.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-18 | 35300.15 | 35315.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-15 | 35315.15 | 35330.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-16 | 35330.15 | 35345.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-21 | 35345.15 | 35360.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-26 | 35360.15 | 35375.15 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-30 | 35375.15 | 35390.15 | 15
La Gruta | 3000 | I |  | 35390.15 | 35405.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35405.15 | 35420.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35420.15 | 35435.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35435.15 | 35450.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35450.15 | 35465.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35465.15 | 35480.15 | 0
La Gruta | 3000 | I |  | 35480.15 | 35495.15 | 0
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35495.3 | 35510.3 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35510.45 | 35525.45 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35525.6 | 35540.6 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35540.75 | 35555.75 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35555.9 | 35570.9 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35571.05 | 35586.05 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35586.2 | 35601.2 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35601.35 | 35616.35 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35616.5 | 35631.5 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-17 | 35631.65 | 35646.65 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-18 | 35646.8 | 35661.8 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-21 | 35661.95 | 35676.95 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2026-01-29 | 35677.1 | 35692.1 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2026-01-30 | 35692.25 | 35707.25 | 15.19
La Gruta | 3000 | I | 2026-01-31 | 35707.44 | 35722.44 | 15.19
La Gruta | 3000 | I | 2026-02-07 | 35722.63 | 35737.63 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2026-02-06 | 35737.78 | 35752.78 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-07 | 35752.93 | 35767.93 | 5.6
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-08 | 35758.53 | 35773.53 | 9.8
La Gruta | 3000 | I | 2025-12-08 | 35768.33 | 35783.33 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-18 | 35783.48 | 35798.48 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-17 | 35798.63 | 35813.63 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-17 | 35813.78 | 35828.78 | 15.15
La Gruta | 3000 | I | 2025-11-29 | 35828.93 | 35843.93 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-19 | 35844.08 | 35859.08 | 14.85
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-18 | 35858.93 | 35873.93 | 13.34
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-23 | 35872.27 | 35887.27 | 14.3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-23 | 35886.57 | 35901.57 | 14.3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-17 | 35900.87 | 35915.87 | 15.21
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-13 | 35916.08 | 35931.08 | 14.3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-02 | 35930.38 | 35945.38 | 16.3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-05 | 35946.68 | 35961.68 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-06 | 35961.83 | 35976.83 | 7.5
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-16 | 35969.33 | 35984.33 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-18 | 35984.48 | 35999.48 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-19 | 35999.63 | 36014.63 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-20 | 36014.78 | 36029.78 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-01-13 | 36029.93 | 36044.93 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-09 | 36045.08 | 36060.08 | 7.5
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-10 | 36052.58 | 36067.58 | 7.5
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-07 | 36060.08 | 36075.08 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-09 | 36075.23 | 36090.23 | 7.5
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-11-09 | 36082.73 | 36097.73 | 10
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-05 | 36092.73 | 36107.73 | 9
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-06 | 36101.73 | 36116.73 | 3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-04 | 36104.73 | 36119.73 | 3
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-01 | 36107.73 | 36122.73 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-02 | 36122.88 | 36137.88 | 6
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2025-01-04 | 36128.88 | 36143.88 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-03 | 36144.03 | 36159.03 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-03 | 36159.18 | 36174.18 | 15.15
VIAL1 168-B - VIAL1 168 H | 3000 | I | 2026-01-04 | 36174.33 | 36189.33 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-01 | 36189.48 | 36204.48 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-02 | 36204.63 | 36219.63 | 6
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-01-04 | 36210.63 | 36225.63 | 6
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-03 | 36216.63 | 36231.63 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-03 | 36231.78 | 36246.78 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-03 | 36246.93 | 36261.93 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-02 | 36262.08 | 36277.08 | 15.2
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-02 | 36277.28 | 36292.28 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-03 | 36292.43 | 36307.43 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-05 | 36307.58 | 36322.58 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-08 | 36322.73 | 36337.73 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-02-06 | 36337.88 | 36352.88 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36352.88 | 36367.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36367.88 | 36382.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36382.88 | 36397.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36397.88 | 36412.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36412.88 | 36427.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36427.88 | 36442.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36442.88 | 36457.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36457.88 | 36472.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36472.88 | 36487.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36487.88 | 36502.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36502.88 | 36517.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36517.88 | 36532.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36532.88 | 36547.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36547.88 | 36562.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36562.88 | 36577.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36577.88 | 36592.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36592.88 | 36607.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36607.88 | 36622.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36622.88 | 36637.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36637.88 | 36652.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2026-01-11 | 36652.88 | 36667.88 | 7.5
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I |  | 36667.88 | 36682.88 | 0
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-07 | 36683.03 | 36698.03 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-08 | 36698.18 | 36713.18 | 15.15
ID 168 - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-08 | 36713.33 | 36728.33 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-03 | 36728.48 | 36743.48 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-16 | 36743.63 | 36758.63 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-16 | 36758.78 | 36773.78 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-15 | 36773.93 | 36788.93 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-14 | 36789.08 | 36804.08 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-12 | 36804.23 | 36819.23 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-11 | 36819.38 | 36834.38 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-10 | 36834.53 | 36849.53 | 15.15
VIAL1 168-L - VIAL1 168-M | 3000 | I | 2025-11-10 | 36849.68 | 36864.68 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-07 | 36864.87 | 36879.87 | 15.19
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-08 | 36879.37 | 36894.37 | 14.5
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-09 | 36894.57 | 36909.57 | 15.2
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-09 | 36909.43 | 36924.43 | 14.86
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-15 | 36924.53 | 36939.53 | 15.1
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-10 | 36939.68 | 36954.68 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-28 | 36954.83 | 36969.83 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-14 | 36966.83 | 36981.83 | 12
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-22 | 36972.83 | 36987.83 | 6
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-11-10 | 36987.98 | 37002.98 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-08-26 | 37004.68 | 37019.68 | 16.7
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-08-26 | 37019.83 | 37034.83 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-09-18 | 37034.98 | 37049.98 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-07-30 | 37050.13 | 37065.13 | 15.15
VIAL1 168-N | 3001 | I | 2025-08-16 | 37065.28 | 37080.28 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-08-16 | 37080.43 | 37095.43 | 15.15
VIAL1 168-N | 3000 | I | 2025-08-16 | 37095.58 | 37110.58 | 15.15
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37110.58 | 37125.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37125.58 | 37140.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37140.58 | 37155.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37155.58 | 37170.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37170.58 | 37185.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37185.58 | 37200.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37200.58 | 37215.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37215.58 | 37230.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I |  | 37230.58 | 37245.58 | 0
IB 33.13 | 3000 | I | 2026-01-23 | 37245.58 | 37260.58 | 7.5
VIAL1 168-O | 3000 | I | 2025-11-28 | 37260.58 | 37275.58 | 15.15
VIAL1 168-O | 3000 | I | 2025-11-29 | 37275.58 | 37290.58 | 15.15
VIAL1 168-O | 3000 | I | 2026-02-03 | 37290.58 | 37305.58 | 7.5
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37305.58 | 37320.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37320.58 | 37335.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37335.58 | 37350.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37350.58 | 37365.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37365.58 | 37380.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37380.58 | 37395.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37395.58 | 37410.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37410.58 | 37425.58 | 0
VIAL1 168-O | 3000 | I |  | 37425.58 | 37440.58 | 0
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I |  | 37440.58 | 37455.58 | 0
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I |  | 37455.58 | 37470.58 | 0
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I | 2026-02-15 | 37470.58 | 37485.58 | 7.5
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I | 2026-02-13 | 37485.58 | 37500.58 | 7.5
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I | 2026-02-13 | 37493.08 | 37508.08 | 7.5
VIAL1 168-P - ID 168 | 3000 | I | 2026-02-12 | 37500.58 | 37515.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-02-12 | 37508.08 | 37523.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-06 | 37515.58 | 37530.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-02-08 | 37523.08 | 37538.08 | 12.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-02-01 | 37535.58 | 37550.58 | 17.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-02-01 | 37553.08 | 37560.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-31 | 37560.58 | 37568.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-31 | 37568.08 | 37575.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-29 | 37575.58 | 37583.08 | 6
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-28 | 37581.58 | 37589.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-28 | 37589.08 | 37596.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-27 | 37596.58 | 37604.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-26 | 37604.08 | 37611.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-26 | 37611.58 | 37619.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-24 | 37619.08 | 37626.58 | 15
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-24 | 37634.08 | 37641.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-24 | 37641.58 | 37649.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-23 | 37649.08 | 37656.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-06 | 37656.58 | 37664.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-21 | 37664.08 | 37671.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-20 | 37671.58 | 37679.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-18 | 37679.08 | 37686.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-18 | 37686.58 | 37694.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-17 | 37694.08 | 37701.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-16 | 37701.58 | 37709.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-15 | 37709.08 | 37716.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-04 | 37716.58 | 37724.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-04 | 37724.08 | 37731.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-08 | 37731.58 | 37739.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-08 | 37739.08 | 37746.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-01-04 | 37746.58 | 37754.08 | 11.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-02 | 37758.08 | 37765.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-01 | 37765.58 | 37773.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-01 | 37773.08 | 37780.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-31 | 37780.58 | 37788.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-29 | 37788.08 | 37795.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-29 | 37795.58 | 37803.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-29 | 37803.08 | 37810.58 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-28 | 37810.58 | 37818.08 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-26 | 37818.08 | 37825.58 | 15.15
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-22 | 37833.23 | 37840.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-22 | 37840.73 | 37848.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-22 | 37848.23 | 37855.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-18 | 37855.73 | 37863.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-18 | 37863.23 | 37870.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-18 | 37870.73 | 37878.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-16 | 37878.23 | 37885.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-13 | 37885.73 | 37893.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-11 | 37893.23 | 37900.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-11 | 37900.73 | 37908.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-11 | 37908.23 | 37915.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-11 | 37915.73 | 37923.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-02 | 37923.23 | 37930.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-11 | 37930.73 | 37938.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-30 | 37938.23 | 37945.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-13 | 37945.73 | 37953.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-25 | 37953.23 | 37960.73 | 8
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-23 | 37961.23 | 37968.73 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-18 | 37968.73 | 37976.23 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-07 | 37976.23 | 37983.73 | 17.3
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-06 | 37993.53 | 38001.03 | 7.8
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-05 | 38001.33 | 38008.83 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-23 | 38008.83 | 38016.33 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-18 | 38016.33 | 38023.83 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-07 | 38023.83 | 38031.33 | 17.3
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-06 | 38041.13 | 38048.63 | 7.8
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-11-05 | 38048.93 | 38056.43 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38056.43 | 38063.93 | 0
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38063.93 | 38071.43 | 0
ID 168-1 | 3000 | I | 2025-12-09 | 38071.43 | 38078.93 | 7.5
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38078.93 | 38086.43 | 0
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38086.43 | 38093.93 | 0
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38093.93 | 38101.43 | 0
ID 168-1 | 3000 | I |  | 38101.43 | 38108.93 | 0
ID 168-1 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38108.93 | 38116.43 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-13 | 38116.43 | 38123.93 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-08 | 38123.93 | 38131.43 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-08 | 38131.43 | 38138.93 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-08 | 38138.93 | 38146.43 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-07 | 38146.43 | 38153.93 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I | 2026-01-20 | 38153.93 | 38161.43 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38161.43 | 38168.93 | 0
ID 168-2 | 3000 | I | 2025-12-08 | 38168.93 | 38176.43 | 7.5
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38176.43 | 38183.93 | 0
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38183.93 | 38191.43 | 0
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38191.43 | 38198.93 | 0
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38198.93 | 38206.43 | 0
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38206.43 | 38213.93 | 0
ID 168-2 | 3000 | I |  | 38213.93 | 38221.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38221.43 | 38228.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38228.93 | 38236.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38236.43 | 38243.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38243.93 | 38251.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38251.43 | 38258.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38258.93 | 38266.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38266.43 | 38273.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38273.93 | 38281.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38281.43 | 38288.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38288.93 | 38296.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38296.43 | 38303.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38303.93 | 38311.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38311.43 | 38318.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38318.93 | 38326.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38326.43 | 38333.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38333.93 | 38341.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38341.43 | 38348.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38348.93 | 38356.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38356.43 | 38363.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38363.93 | 38371.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38371.43 | 38378.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38378.93 | 38386.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38386.43 | 38393.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38393.93 | 38401.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38401.43 | 38408.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38408.93 | 38416.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38416.43 | 38423.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38423.93 | 38431.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38431.43 | 38438.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38438.93 | 38446.43 | 0
ID 168-3 | 3000 | I |  | 38446.43 | 38453.93 | 0
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38453.93 | 38461.43 | 7.6
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38461.43 | 38469.03 | 7.6
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38469.03 | 38476.63 | 7.6
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38476.63 | 38484.23 | 7.6
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38484.23 | 38491.73 | 7.5
ID 168-3 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38491.73 | 38498.96 | 7.23
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38498.96 | 38506.46 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38506.46 | 38512.46 | 6
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38512.46 | 38517.26 | 4.8
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38517.26 | 38525.26 | 8
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38525.26 | 38533.26 | 8
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38533.26 | 38540.76 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-14 | 38540.76 | 38548.26 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-12 | 38548.26 | 38555.76 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-12 | 38555.76 | 38563.26 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-11 | 38563.26 | 38570.76 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-10 | 38570.76 | 38578.26 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-06 | 38578.26 | 38585.76 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-08 | 38585.76 | 38593.08 | 7.32
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-02-04 | 38593.08 | 38600.58 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38600.58 | 38607.97 | 7.39
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38607.97 | 38615.47 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38615.47 | 38622.97 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38622.97 | 38632.47 | 9.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38632.47 | 38640.57 | 8.1
ID 168-4 | 3000 | I | 2026-01-30 | 38640.57 | 38655.57 | 15
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-12-02 | 38655.57 | 38667.72 | 12.15
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-11-15 | 38667.72 | 38682.91 | 15.19
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-11-14 | 38682.91 | 38693.09 | 10.18
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-11-13 | 38693.09 | 38700.59 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-10-31 | 38700.59 | 38708.09 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-10-31 | 38708.09 | 38715.59 | 7.5
ID 168-4 | 3000 | I | 2025-11-10 | 38715.59 | 38729.79 | 14.2
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-09 | 38729.79 | 38737.29 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-06 | 38737.29 | 38746.39 | 9.1
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-05 | 38746.39 | 38753.89 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-04 | 38753.89 | 38756.44 | 2.55
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-03 | 38756.44 | 38756.74 | 0.3
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-11-02 | 38756.74 | 38762.89 | 6.15
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-09 | 38762.89 | 38777.89 | 15
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-06-16 | 38777.89 | 38785.39 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-06-28 | 38785.39 | 38792.89 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-06-29 | 38792.89 | 38800.69 | 7.8
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-02 | 38800.69 | 38808.19 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-06-20 | 38808.19 | 38815.69 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-03 | 38815.69 | 38823.59 | 7.9
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-04 | 38823.59 | 38831.09 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-06-21 | 38831.09 | 38838.59 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-07 | 38838.59 | 38846.09 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-07 | 38846.09 | 38853.59 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-07 | 38853.59 | 38861.09 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-20 | 38861.09 | 38868.59 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-21 | 38868.59 | 38876.09 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-23 | 38876.09 | 38883.69 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-25 | 38883.69 | 38891.29 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-27 | 38891.29 | 38898.89 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-14 | 38898.89 | 38906.49 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-29 | 38906.49 | 38914.09 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-04 | 38914.09 | 38921.69 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-05 | 38921.69 | 38944.19 | 22.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-22 | 38944.19 | 38951.79 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-10 | 38951.79 | 38959.39 | 7.6
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-21 | 38959.39 | 38970.94 | 11.55
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-11 | 38970.94 | 38976.24 | 5.3
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-12 | 38976.24 | 38991.24 | 15
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-07-30 | 38991.24 | 38998.74 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-13 | 38998.74 | 39006.24 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-14 | 39006.24 | 39016.24 | 10
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-14 | 39016.24 | 39023.74 | 7.5
ID 168-5 | 3000 | I | 2025-08-15 | 39023.74 | 39030.44 | 6.7
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-08-15 | 39030.44 | 39043.14 | 12.7
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-08-16 | 39043.14 | 39050.74 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-08-16 | 39050.74 | 39058.34 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-08-17 | 39058.34 | 39065.94 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39065.94 | 39073.54 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-06-29 | 39073.54 | 39081.14 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-08-27 | 39081.14 | 39096.14 | 15
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-09-05 | 39096.14 | 39103.74 | 7.6
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-09-06 | 39103.74 | 39112.24 | 8.5
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-09-07 | 39112.24 | 39127.39 | 15.15
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-09-18 | 39127.39 | 39133.19 | 5.8
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-09-18 | 39133.19 | 39139.69 | 6.5
ID 168-6 | 3000 | I | 2025-10-13 | 39139.69 | 39154.84 | 15.15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-10-13 | 39154.84 | 39169.99 | 15.15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-10-12 | 39169.99 | 39192.99 | 23
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-10-11 | 39192.99 | 39208.14 | 15.15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-10-11 | 39208.14 | 39223.29 | 15.15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-10-11 | 39223.29 | 39238.44 | 15.15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-11-19 | 39238.29 | 39253.29 | 15
VIAL2 168-2 - VIAL2 168-3 | 3000 | I | 2025-11-09 | 39253.29 | 39268.29 | 15
IB 33.9 | 3000 | I |  | 39268.29 | 39275.79 | 0
IB 33.9 | 3000 | I |  | 39283.29 | 39290.79 | 0
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2026-01-06 | 39298.29 | 39305.79 | 8
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2026-01-06 | 39306.29 | 39313.79 | 5
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-11-06 | 39313.29 | 39320.79 | 2
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-11-03 | 39330.27 | 39337.77 | 16.98
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-19 | 39345.27 | 39352.77 | 15
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-18 | 39347.9 | 39362.9 | 2.63
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-12-29 | 39363.05 | 39378.05 | 15.15
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-17 | 39378.2 | 39393.2 | 15.15
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I |  | 39378.2 | 39393.2 | 3.5
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-15 | 39381.7 | 39396.7 | 15
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-14 | 39396.7 | 39411.7 | 7
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-14 | 39403.7 | 39418.7 | 0.7
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-09-13 | 39404.4 | 39419.4 | 8.45
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-26 | 39412.85 | 39427.85 | 8.28
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39421.13 | 39436.13 | 0.7
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39421.83 | 39436.83 | 15.21
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-27 | 39437.04 | 39452.04 | 0.7
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39437.74 | 39452.74 | 7.1
VIAL2 168-4 - VIAL2 168-5 | 3000 | I | 2025-06-27 | 39444.84 | 39459.84 | 7.5
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-29 | 39452.34 | 39467.34 | 15.09
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-12-12 | 39467.43 | 39482.43 | 20.93
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-31 | 39488.36 | 39503.36 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-31 | 39503.51 | 39518.51 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-30 | 39518.66 | 39533.66 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-30 | 39533.81 | 39548.81 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-29 | 39548.96 | 39563.96 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-28 | 39564.11 | 39579.11 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-28 | 39579.26 | 39594.26 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-28 | 39594.41 | 39609.41 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-24 | 39609.56 | 39624.56 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-27 | 39624.71 | 39639.71 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-26 | 39639.86 | 39654.86 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39655.01 | 39670.01 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39670.16 | 39685.16 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-27 | 39685.31 | 39700.31 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-28 | 39700.46 | 39715.46 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-27 | 39715.61 | 39730.61 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-29 | 39730.76 | 39745.76 | 30
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-10-04 | 39760.76 | 39775.76 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-30 | 39775.91 | 39790.91 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-10 | 39791.06 | 39806.06 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-01 | 39806.21 | 39821.21 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-02 | 39821.36 | 39836.36 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-05 | 39836.51 | 39851.51 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-03 | 39851.66 | 39866.66 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-09 | 39866.81 | 39881.81 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-03 | 39881.96 | 39896.96 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-11 | 39897.11 | 39912.11 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-06-29 | 39912.26 | 39927.26 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-04 | 39927.41 | 39942.41 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-17 | 39942.56 | 39957.56 | 17.3
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-04 | 39959.86 | 39974.86 | 17
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-19 | 39976.86 | 39991.86 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-05 | 39992.01 | 40007.01 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-07 | 40007.16 | 40022.16 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-10-07 | 40022.31 | 40037.31 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-08 | 40037.46 | 40052.46 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-08 | 40052.61 | 40067.61 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-10-08 | 40067.76 | 40082.76 | 8
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-10-03 | 40075.76 | 40090.76 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-08 | 40090.91 | 40105.91 | 31.38
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-28 | 40122.29 | 40137.29 | 23.3
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-31 | 40145.59 | 40160.59 | 25.7
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-12 | 40171.29 | 40186.29 | 17.24
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-29 | 40188.53 | 40203.53 | 26.3
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-28 | 40214.83 | 40229.83 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-30 | 40229.98 | 40244.98 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-19 | 40245.13 | 40260.13 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-19 | 40260.28 | 40275.28 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-16 | 40275.43 | 40290.43 | 22.12
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-23 | 40297.55 | 40312.55 | 20
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-13 | 40317.55 | 40332.55 | 22.79
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-09-04 | 40340.34 | 40355.34 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-07-22 | 40355.49 | 40370.49 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-18 | 40370.64 | 40385.64 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-17 | 40385.79 | 40400.79 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-30 | 40400.94 | 40415.94 | 15.15
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-31 | 40416.09 | 40431.09 | 15.2
VIAL2 168-6 - VIAL2 168-7 | 3000 | I | 2025-08-27 | 40431.29 | 40446.29 | 30
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-09-22 | 40461.29 | 40476.29 | 25.2
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-09-19 | 40486.49 | 40501.49 | 15.15
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-09-18 | 40501.64 | 40516.64 | 15.15
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-10-02 | 40516.79 | 40531.79 | 15.15
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-07-06 | 40531.94 | 40546.94 | 15.15
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-09-03 | 40547.09 | 40562.09 | 15.15
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-12-03 | 40562.24 | 40577.24 | 6
VIAL2 168.8 | 3000 | I | 2025-09-08 | 40568.24 | 40583.24 | 15.15
ID168 (PORTAL) | 3000 | I |  | 40583.24 | 40598.24 | 0
ID168 (PORTAL) | 3000 | I |  | 40598.24 | 40613.24 | 0
Note on G295: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INCLUYE UNION A CODO DE 90°
Note on G375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: +curva
Note on G376: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: +curva
Note on G960: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: u25A y u25B codo por definir Respuesta: Unión 25 E
Note on G2181: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codo 25° + niple 3.5
Note on G2392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Codo + tubería 15 mts
Note on G2483: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Modificar las del 37 a 7.5
Note on G2499: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soldadura Luis Riquelme 03/02/26.
Note on G2678: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tubo + codo 35°
Note on G2708: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con niple
Note on G2709: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considera 7A y 7N
Note on G2787: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta unión la hizo Renault y no la reporto antes de irse del turno Respuesta: soldadura en PK 40/U05 (codo de 45°+niple 8,3 mts de avance).
Note on G2805: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: +23N

## Cant. LB
ID de actividad | Cant. Restante | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
SECTOR 3000 | 17662.8452 |  | 1133.8349 | 2364.4648 | 2466.3374 | 2712.9258 | 3605.4793 | 3425.8886 | 1953.9144
TRAMO A | 785.292 |  | 238.8046 | 0 | 55.129 | 0 | 0 | 172.6892 | 318.6692
TRAMO B | 3212.2956 |  | 258.1711 | 798.8558 | 147.278 | 581.5774 | 808.2579 | 457.547 | 160.6083
TRAMO C | 1581.0717 |  | 8.4687 | 0 | 637.3386 | 296.2131 | 303.8729 | 335.1784 | 0
TRAMO D | 287.8668 |  | 0 | 0 | 167.927 | 119.9398 | 0 | 0 | 0
TRAMO E | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO F | 1836.5579 |  | 180.0621 | 214.6953 | 214.6953 | 352.4549 | 498.2022 | 376.4481 | 0
TRAMO G | 1659.4698 |  | 143.4291 | 296.4053 | 295.2729 | 227.9545 | 273.4699 | 186.8796 | 236.0585
TRAMO H | 3033.2914 |  | 0 | 172.0356 | 380.9046 | 368.5851 | 648.4321 | 793.4522 | 669.8818
TRAMO I | 5267 |  | 304.8993 | 882.4728 | 567.7921 | 766.2011 | 1073.2442 | 1103.694 | 568.6965