## TASK
task_code | status_code | wbs_id | task_name | remain_drtn_hr_cnt | perfm_work_qty | act_work_qty | effort_complete_pct | calc_phys_complete_pct | delete_record_flag
ID de actividad | Estado de actividad | Código de EDT | Activity Name | Duración restante(d) | (*)Unidades de mano de obra de valor devengado(h) | (*)Unidades reales de mano de obra(h) | (*)Porcentaje finalizado de unidades(%) | (*)Porcentaje finalizado físico(%) | Delete This Row
A1000 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB4 AL ID18 (470 m) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
A1010 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID18 AL ID19 (175 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1020 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID26 (475 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1030 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID27 (140 m) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A1040 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID28 (600 m) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A1050 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID30 (430 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1060 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID30 AL ID32 (65 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1070 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID33 AL IB13 (220 m) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
A1080 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB13 AL ID35.1 (60 m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A1090 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID35.1 (480 m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A1100 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID35.1 AL ID50 (50 m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A1110 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
A1120 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB14.1.1 AL ID62.2.2 (230 m) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
A1130 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID62.2.2 AL IB14.1.2 (525 m) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
A1140 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB14.3 (743 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1150 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB26.1 AL IB28.1 (4490 m) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
A1160 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB31.1 AL IB31.3 (235 m) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A1170 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB32.1 AL IB33.1 (205 m) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A1180 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB33.5 (1.950 m) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
A1190 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB33.2-IB33.4 (190 m) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A1200 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB33.6 AL IB33.7 (890 m) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
A1210 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO Paralelismo Sector La Gruta (570 m) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
A1220 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB33.12 (50 m) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A1230 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (CANTERA)+VIAL1 168-K (430 m) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
A1240 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO VIAL1 168-L AL VIAL1 168-M (140 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1250 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO VIAL1 168-O (180 m) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
A1260 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO VIAL1 168-P + ID168 (CAMINOS INTERNOS) (152 m) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
A1270 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T3) (608 m) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
A1280 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS) (100 m) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
A1290 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T2) (281 m) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
A1300 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T1-T2) (229 m) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A1310 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO VIAL2 168-2 AL VIAL2 168-3 (117 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1320 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO IB33.9 (26 m) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A1330 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO VIAL2 168-4 AL VIAL2 168-5 (219 m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A1340 | No iniciado | NEWPROJ-6 | REPROGRAMADO ID168 (PORTAL) (18 m) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Hour DateFormat=dd/mm/yyyy CurrencyFormat=US Dollar