## Slide 1
Análisis de Objeción al Forecast Montec
Simulación Nivelada con Rendimiento de Línea Base — Evaluación de Exceso Injustificado

## Slide 2
Ventanas mensuales reportadas por Montec
En el grafico se puede observar fecha que ha sido informada como finalización prevista del Acueducto en los diferentes informe mensual.
Respecto a la aprobación de la línea base en el primer reporte del cronograma de Primavera P6 se informo +168 días de desplazamiento.
Caba resaltar que desde el día 31-05-2025 hasta el día 31-10-2025 hay 153 días corridos. Este lapso representa el desplazamiento máximo teóricamente posible, incluso en el caso extremo de que el proyecto no hubiese registrado ningún avance desde la Línea Base hasta dicha actualización
+ 168 días

## Slide 3
+156 (d)
Forecast Montec 07-07-26
+4.221 (m)
Cantidad Remanente al 31-01-26
Escenario Base
13.003 (m)
Cant. Línea Base 31-05-2025

## Slide 4
Análisis de Dispersión por Actividad
Desviación Proyectada
gráfico compara la duración proyectada por Montec (Forecast al 31 de enero) frente al tiempo requerido para ejecutar las cantidades remanentes, aplicando los rendimientos de la Línea Base vigente

## Slide 5
Actividades Críticas (Mayor Exceso)
Chart: Exceso Plazo por Actividad (Waterfall)
| IB26.1 AL IB28.1 (4490 m) | IB4 AL ID18 (470 m) | ID26 (475 m) | ID30 AL ID32 (65 m) | IB13 AL ID35.1 (60 m) | ID35.1 (480 m) | IB31.1 AL IB31.3 (235 m) | IB33.6 AL IB33.7 (890 m) | ID168 (CANTERA)+VIAL1 168-K (430 m) | ID168 (CAMINOS INTERNOS) (100 m) | ID168 (CAMINOS INTERNOS T1-T2) (229 m) | VIAL2 168-2 AL VIAL2 168-3 (117 m) | ID168 (PORTAL) (18 m) | ID28 (600 m) | ID33 AL IB13 (220 m) | ID35.1 AL ID50 (50 m) | ID50 AL ID58 (670 m) | IB32.1 AL IB33.1 (205 m) | IB33.2-IB33.4 (190 m) | IB33.12 (50 m) | VIAL1 168-O (180 m) | VIAL1 168-P + ID168 (CAMINOS INTERNOS) (152 m) | ID18 AL ID19 (175 m) | IB14.1.1 AL ID62.2.2 (230 m) | ID168 (CAMINOS INTERNOS T2) (281 m) | ID27 (140 m) | IB33.9 (26 m) | VIAL1 168-L AL VIAL1 168-M (140 m) | ID30 (430 m) | VIAL2 168-4 AL VIAL2 168-5 (219 m) | Paralelismo Sector La Gruta (570 m) | IB14.3 (743 m) | ID62.2.2 AL IB14.1.2 (525 m) | ID168 (CAMINOS INTERNOS T3) (608 m) | IB33.5 (1.950 m)
Exceso (días) | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 29 | 36 | 103 | 147
Desviación Proyectada
El gráfico muestra la diferencia de plazos (delta) entre la duración proyectada por Montec (Forecast al 31-01-26) y el tiempo calculado para el trabajo remanente, basado en los rendimientos de la Línea Base aprobada

## Slide 6
22 Actividades
La gran mayoría de las tareas solicitan plazos superiores al compromiso de Línea Base. Representan el principal foco de la objeción técnica.
12 Actividades
Un tercio de las operaciones mantienen sus duraciones alineadas a la planificación inicial, demostrando que los rendimientos pactados son viables.
1 Actividad
Solo una tarea presenta un escenario optimista con adelanto respecto a la Línea Base, marcando una excepción en el forecast del contratista.
Resumen Análisis de Dispersión por Actividad

## Slide 7
Comparativo de Actividades en Paralelo
6
Promedio Línea base
11
Máximo Línea Base
5
Máximo Forecast Nivelado
+4,2
Prom. Forecast Nivelado
Chart: Comparativo Actividades en Paralelo (diario) LB vs Forecast Nivelado
| 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143
Línea Base | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10
Forecast Nivelado | 5 | 5 | 5 | 1
Promedio (Línea Base) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Parámetros de Nivelación de Recursos:
Criterio base: Rendimientos comprometidos con el EPCista en la Línea Base.
Restricción principal: Respetar el límite máximo de frentes de trabajo en paralelo.
Resultado (Holgura): Generación de 11 días de holgura respecto al escenario determinista (periodo: 27/04/2026 al 08/05/2026).

## Slide 8
Línea Base Compromiso
Velocidad pactada originalmente de 64.7 m/día. Restan por ejecutar 4.221 m de un total proyectado de 13.003 m, distribuidos en 35 actividades.
Forecast Nivelado (Realidad)
Completa el pendiente en 86 días (Fin: 27 de abril de 2026). Utiliza una capacidad máxima de 5 slots diarios, correspondiente al promedio de la Línea Base.
Forecast Contratista
Plantea extender la ejecución a 156 días (Fin: 07 de julio de 2026), sufriendo una caída en la velocidad a 27.1 m/día sin fundamento estructural.
Conclusión Preliminar
El exceso sistemático de 71 días carece de justificación técnica basada en los rendimientos o la capacidad máxima de ejecución demostrada.
Comparativa de Escenarios Base

## Slide 9
Sobreestimación No Sustentada: El contratista solicita extensiones sin evidencia técnica de restricciones físicas en terreno.
Caída Crítica de Rendimiento: La eficiencia promedio calculada para el remanente decae a un inaceptable 73% vs. Línea Base.
Viabilidad de Recuperación: El Forecast Nivelado asegura la consecución de las obras para abril de 2026 sin riesgo de saturación de recursos.
Acción Inmediata: Rechazo oficial de la extensión de 71 días y exigencia de alineación a los rendimientos base del contrato.
Conclusión y Acciones
Chart: Curva S - Forecast Montec vs Forecast Nivelado
71 m en 59 días

## Slide 10
Diagrama de Tiempo Cantidad