## Programa Enero
|  |  | LÍNEA BASE | [5 empty] | FORECAST ENERO
Ítem | Resumen | ID de actividad | Duración restante | Inicio temprano de trabajo restante | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Q Total (Cantidad) | Rendimiento (ml/d) | Duración restante | Inicio temprano de trabajo restante | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Q Total (Cantidad) | Cant. avanzada | Remanente 31-01-2026
1 | R | PROYECTO ACUEDUCTO PUCHUNCAVÍ - SAN ISIDRO - QUILAPILÚN REV.0 ENERO
2 | R | CONSTRUCCION
3 | R | ACUEDUCTO
4 | R | SECTOR 3000
5 | R | TRAMO A KM 0+000 AL KM 4+380 (4.380 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB4 AL ID18 (470 m) | 20 | 2025-11-23 | 2025-12-12 | 0% | 470 | 23.5 | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 59.87% | 470 | 313.96 | 156.04
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID18 AL ID19 (175 m) | 5 | 2025-12-13 | 2025-12-17 | 0% | 65 | 13 | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 53.36% | 65 | 45.5 | 19.5
5 | R | TRAMO B KM 4+380 AL KM 10+037 (5.657 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID26 (475 m) | 18 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 0% | 475 | 26.3889 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 84.9% | 475 | 451.25 | 23.75
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID27 (140 m) | 5 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 0% | 140 | 28 | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 48.35% | 140 | 75.754 | 64.246
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID28 (600 m) | 23 | 2025-10-17 | 2025-11-08 | 0% | 600 | 26.087 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 78.97% | 600 | 530.22 | 69.78
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID30 (430 m) | 9 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 0% | 430 | 47.7778 | 9 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 86.09% | 430 | 414.262 | 15.738
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID30 AL ID32 (65 m) | 5 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 0% | 65 | 13 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 81.16% | 65 | 60.0015 | 4.9985
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID33 AL IB13 (220 m) | 18 | 2025-08-24 | 2025-09-10 | 0% | 220 | 12.2222 | 17 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 6.09% | 220 | 15.004 | 204.996
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB13 AL ID35.1 (60 m) | 5 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 0% | 60 | 12 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 0% | 60 | 0 | 60
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID35.1 (480 m) | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 0% | 120 | 24 | 5 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 2.68% | 120 | 3.6 | 116.4
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID35.1 AL ID50 (50 m) | 5 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 0% | 50 | 10 | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 0% | 50 | 0 | 50
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 14 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 0% | 670 | 47.8571 | 13 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 6% | 670 | 45.024 | 624.976
5 | R | TRAMO C KM 10+037 AL KM 13+420 (3.383 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB14.1.1 AL ID62.2.2 (230 m) | 20 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 230 | 11.5 | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 58.93% | 230 | 151.501 | 78.499
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID62.2.2 AL IB14.1.2 (525 m) | 45 | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 0% | 525 | 11.6667 | 45 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 71.72% | 525 | 420.945 | 104.055
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB14.3 (743 m) | 30 | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 0% | 743 | 24.7667 | 30 | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 86.69% | 743 | 719.967 | 23.033
5 | R | TRAMO F KM 21+945 AL KM 30+300 (8.355 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB26.1 AL IB28.1 (4490 m) | 174 | 2025-06-05 | 2025-11-25 | 0% | 1580 | 9.0805 | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 67.17% | 1580 | 1390.4 | 189.6
5 | R | TRAMO G KM 30+300 AL KM 32+240 (1.940 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB31.1 AL IB31.3 (235 m) | 40 | 2025-10-25 | 2025-12-03 | 0% | 235 | 5.875 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 81.61% | 235 | 213.991 | 21.009
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB32.1 AL IB33.1 (205 m) | 16 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 0% | 205 | 12.8125 | 4 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 67.32% | 205 | 153.996 | 51.004
5 | R | TRAMO H KM 32+240 AL KM 35+270 (3.030 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.5 (1.950 m) | 158 | 2025-07-18 | 2025-12-22 | 0% | 1920 | 12.1519 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 79.69% | 1920 | 1809.6 | 110.4
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.2-IB33.4 (190 m) | 16 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 0% | 190 | 11.875 | 16 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | 0% | 190 | 0 | 190
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.6 AL IB33.7 (890 m) | 74 | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 0% | 890 | 12.027 | 74 | 2026-02-12 | 2026-04-26 | 0% | 890 | 0 | 890
5 | R | TRAMO I KM 35+270 AL KM 40+491 (5.221 m)
6 | Actividad | REPROGRAMADO Paralelismo Sector La Gruta (570 m) | 73 | 2025-10-11 | 2025-12-22 | 0% | 570 | 7.8082 | 51 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 49.48% | 570 | 314.697 | 255.303
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.12 (50 m) | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-02 | 0% | 50 | 10 | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 43.02% | 50 | 24 | 26
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CANTERA)+VIAL1 168-K (430 m) | 90 | 2025-07-18 | 2025-10-15 | 0% | 430 | 4.7778 | 40 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 49.92% | 430 | 239.51 | 190.49
6 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-L AL VIAL1 168-M (140 m) | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0% | 140 | 28 | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 76.51% | 140 | 136.346 | 3.654
6 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-O (180 m) | 15 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0% | 180 | 12 | 11 | 2026-02-21 | 2026-03-04 | 22.03% | 180 | 45 | 135
6 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-P + ID168 (CAMINOS INTERNOS) (152 m) | 21 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 0% | 152 | 7.2381 | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-24 | 3.12% | 152 | 7.4936 | 144.5064
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T3) (608 m) | 128 | 2025-08-17 | 2025-12-22 | 0% | 608 | 4.75 | 117 | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 78.05% | 608 | 543.248 | 64.752
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS) (100 m) | 30 | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 0% | 100 | 3.3333 | 21 | 2026-02-02 | 2026-02-22 | 26.89% | 100 | 30 | 70
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T2) (281 m) | 60 | 2025-10-24 | 2025-12-22 | 0% | 281 | 4.6833 | 47 | 2026-02-03 | 2026-03-23 | 15.48% | 281 | 59.9935 | 221.0065
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T1-T2) (229 m) | 50 | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 0% | 229 | 4.58 | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 65.64% | 229 | 220.2751 | 8.7249
6 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL2 168-2 AL VIAL2 168-3 (117 m) | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 0% | 117 | 16.7143 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 84.06% | 117 | 111.15 | 5.85
6 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.9 (26 m) | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 0% | 26 | 5.2 | 5 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 55.34% | 26 | 17.6306 | 8.3694
6 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL2 168-4 AL VIAL2 168-5 (219 m) | 7 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 0% | 219 | 31.2857 | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 61.3% | 219 | 216.81 | 2.19
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (PORTAL) (18 m) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0% | 18 | 3.6 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0% | 18 | 0 | 18

## Restricciones
ID de actividad | FECHA PREVISTA LIBERACIÓN TOTAL
REPROGRAMADO ID27 (140 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO ID28 (600 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO IB14.1.1 AL ID62.2.2 (230 m) | 2026-02-28
REPROGRAMADO IB32.1 AL IB33.1 (205 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO IB33.6 AL IB33.7 (890 m) | 2026-02-13
REPROGRAMADO ID168 (PORTAL) (18 m) | 2026-02-28

## Programa Enero Montec (hidden)
|  |  | LÍNEA BASE | [5 empty] | FORECAST ENERO
Ítem | Resumen | ID de actividad | Duración restante | Inicio temprano de trabajo restante | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Q Total (Cantidad) | Rendimiento (ml/d) | Duración restante | Inicio temprano de trabajo restante | Finalización | Porcentaje finalizado de unidades | Q Total (Cantidad) | Canta avanzada
1 | R | PROYECTO ACUEDUCTO PUCHUNCAVÍ - SAN ISIDRO - QUILAPILÚN REV.0 ENERO | 206 | 2025-05-31 | 2025-12-22 | 0% | 25299 | 122.8107 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 60.57% | 25299 | 15323.6043
2 | R | CONSTRUCCION | 206 | 2025-05-31 | 2025-12-22 | 0% | 25299 | 122.8107 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 60.57% | 25299 | 15323.6043
3 | R | ACUEDUCTO | 206 | 2025-05-31 | 2025-12-22 | 0% | 25299 | 122.8107 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 60.57% | 25299 | 15323.6043
4 | R | SECTOR 2000 | 130 | 2025-06-05 | 2025-10-12 | 0% | 210 | 1.6154 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 0% | 210 | 0
5 | R | TRAMO B KM 2+680 AL KM 7+490 (4.810 m) | 118 | 2025-06-17 | 2025-10-12 | 0% | 210 | 1.7797 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 0% | 210 | 0
6 | Actividad | REPROGRAMADO ID4 (210 m) | 5 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 0% | 210 | 42 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 0% | 210 | 0
7 | R | SECTOR 3000 | 201 | 2025-06-05 | 2025-12-22 | 0% | 13003 | 64.6915 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 57.71% | 13003 | 7504.0313 | 5498.9687
8 | R | TRAMO A KM 0+000 AL KM 4+380 (4.380 m) | 196 | 2025-06-05 | 2025-12-17 | 0% | 535 | 2.7296 | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 58.96% | 535 | 315.436
9 | Actividad | REPROGRAMADO IB4 AL ID18 (470 m) | 20 | 2025-11-23 | 2025-12-12 | 0% | 470 | 23.5 | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 59.87% | 470 | 281.389
10 | Actividad | REPROGRAMADO ID18 AL ID19 (175 m) | 5 | 2025-12-13 | 2025-12-17 | 0% | 65 | 13 | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 53.36% | 65 | 34.684
11 | R | TRAMO B KM 4+380 AL KM 10+037 (5.657 m) | 181 | 2025-06-17 | 2025-12-14 | 0% | 2830 | 15.6354 | 78 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 50.35% | 2830 | 1424.905
12 | Actividad | REPROGRAMADO ID26 (475 m) | 18 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 0% | 475 | 26.3889 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 84.9% | 475 | 403.275
13 | Actividad | REPROGRAMADO ID27 (140 m) | 5 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 0% | 140 | 28 | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 48.35% | 140 | 67.69
14 | Actividad | REPROGRAMADO ID28 (600 m) | 23 | 2025-10-17 | 2025-11-08 | 0% | 600 | 26.087 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 78.97% | 600 | 473.82
15 | Actividad | REPROGRAMADO ID30 (430 m) | 9 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 0% | 430 | 47.7778 | 9 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 86.09% | 430 | 370.187
16 | Actividad | REPROGRAMADO ID30 AL ID32 (65 m) | 5 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 0% | 65 | 13 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 81.16% | 65 | 52.754
17 | Actividad | REPROGRAMADO ID33 AL IB13 (220 m) | 18 | 2025-08-24 | 2025-09-10 | 0% | 220 | 12.2222 | 17 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 6.09% | 220 | 13.398
18 | Actividad | REPROGRAMADO IB13 AL ID35.1 (60 m) | 5 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 0% | 60 | 12 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 0% | 60 | 0
19 | Actividad | REPROGRAMADO ID35.1 (480 m) | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 0% | 120 | 24 | 5 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 2.68% | 120 | 3.216
20 | Actividad | REPROGRAMADO ID35.1 AL ID50 (50 m) | 5 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 0% | 50 | 10 | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 0% | 50 | 0
21 | Actividad | REPROGRAMADO ID50 AL ID58 (670 m) | 14 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 0% | 670 | 47.8571 | 13 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 6% | 670 | 40.2
22 | R | TRAMO C KM 10+037 AL KM 13+420 (3.383 m) | 164 | 2025-06-05 | 2025-11-15 | 0% | 1498 | 9.1341 | 45 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 77.18% | 1498 | 1156.1564
23 | Actividad | REPROGRAMADO IB14.1.1 AL ID62.2.2 (230 m) | 20 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | 0% | 230 | 11.5 | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 58.93% | 230 | 135.539
24 | Actividad | REPROGRAMADO ID62.2.2 AL IB14.1.2 (525 m) | 45 | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 0% | 525 | 11.6667 | 45 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 71.72% | 525 | 376.53
25 | Actividad | REPROGRAMADO IB14.3 (743 m) | 30 | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 0% | 743 | 24.7667 | 30 | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 86.69% | 743 | 644.1067
26 | R | TRAMO F KM 21+945 AL KM 30+300 (8.355 m) | 178 | 2025-06-05 | 2025-11-29 | 0% | 1580 | 8.8764 | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 67.17% | 1580 | 1061.286
27 | Actividad | REPROGRAMADO IB26.1 AL IB28.1 (4490 m) | 174 | 2025-06-05 | 2025-11-25 | 0% | 1580 | 9.0805 | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 67.17% | 1580 | 1061.286
28 | R | TRAMO G KM 30+300 AL KM 32+240 (1.940 m) | 187 | 2025-06-16 | 2025-12-19 | 0% | 440 | 2.3529 | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 74.95% | 440 | 329.78
29 | Actividad | REPROGRAMADO IB31.1 AL IB31.3 (235 m) | 40 | 2025-10-25 | 2025-12-03 | 0% | 235 | 5.875 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 81.61% | 235 | 191.7835
30 | Actividad | REPROGRAMADO IB32.1 AL IB33.1 (205 m) | 16 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 0% | 205 | 12.8125 | 4 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 67.32% | 205 | 138.006
31 | R | TRAMO H KM 32+240 AL KM 35+270 (3.030 m) | 158 | 2025-07-18 | 2025-12-22 | 0% | 3000 | 18.9873 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 44.65% | 3000 | 1339.5
32 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.5 (1.950 m) | 158 | 2025-07-18 | 2025-12-22 | 0% | 1920 | 12.1519 | 156 | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 79.69% | 1920 | 1530.048
33 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.2-IB33.4 (190 m) | 16 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 0% | 190 | 11.875 | 16 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | 0% | 190 | 0
34 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.6 AL IB33.7 (890 m) | 74 | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 0% | 890 | 12.027 | 74 | 2026-02-12 | 2026-04-26 | 0% | 890 | 0
35 | R | TRAMO I KM 35+270 AL KM 40+491 (5.221 m) | 185 | 2025-06-21 | 2025-12-22 | 0% | 3120 | 16.8649 | 142 | 2026-02-02 | 2026-06-23 | 51.1% | 3120 | 1594.32
36 | Actividad | REPROGRAMADO Paralelismo Sector La Gruta (570 m) | 73 | 2025-10-11 | 2025-12-22 | 0% | 570 | 7.8082 | 51 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 49.48% | 570 | 282.036
37 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.12 (50 m) | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-02 | 0% | 50 | 10 | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 43.02% | 50 | 21.51
38 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CANTERA)+VIAL1 168-K (430 m) | 90 | 2025-07-18 | 2025-10-15 | 0% | 430 | 4.7778 | 40 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 49.92% | 430 | 214.656
39 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-L AL VIAL1 168-M (140 m) | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0% | 140 | 28 | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 76.51% | 140 | 107.114
40 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-O (180 m) | 15 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0% | 180 | 12 | 11 | 2026-02-21 | 2026-03-04 | 22.03% | 180 | 39.654
41 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL1 168-P + ID168 (CAMINOS INTERNOS) (152 m) | 21 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 0% | 152 | 7.2381 | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-24 | 3.12% | 152 | 4.7424
42 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T3) (608 m) | 128 | 2025-08-17 | 2025-12-22 | 0% | 608 | 4.75 | 117 | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 78.05% | 608 | 474.544
43 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS) (100 m) | 30 | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 0% | 100 | 3.3333 | 21 | 2026-02-02 | 2026-02-22 | 26.89% | 100 | 26.89
44 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T2) (281 m) | 60 | 2025-10-24 | 2025-12-22 | 0% | 281 | 4.6833 | 47 | 2026-02-03 | 2026-03-23 | 15.48% | 281 | 43.4988
45 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (CAMINOS INTERNOS T1-T2) (229 m) | 50 | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 0% | 229 | 4.58 | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 65.64% | 229 | 150.3156
46 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL2 168-2 AL VIAL2 168-3 (117 m) | 7 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 0% | 117 | 16.7143 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 84.06% | 117 | 98.3502
47 | Actividad | REPROGRAMADO IB33.9 (26 m) | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 0% | 26 | 5.2 | 5 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 55.34% | 26 | 14.3884
48 | Actividad | REPROGRAMADO VIAL2 168-4 AL VIAL2 168-5 (219 m) | 7 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 0% | 219 | 31.2857 | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 61.3% | 219 | 134.247
49 | Actividad | REPROGRAMADO ID168 (PORTAL) (18 m) | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0% | 18 | 3.6 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0% | 18 | 0
50 | R | SECTOR 4000 | 185 | 2025-06-20 | 2025-12-21 | 0% | 5972 | 32.2811 | 100 | 2026-02-02 | 2026-05-12 | 59.42% | 5972 | 3548.5624
51 | R | TRAMO KM 40+793 AL KM 46+765 (5.972 m) | 185 | 2025-06-20 | 2025-12-21 | 0% | 5972 | 32.2811 | 100 | 2026-02-02 | 2026-05-12 | 59.42% | 5972 | 3548.5624
52 | Actividad | REPROGRAMADO | 185 | 2025-06-20 | 2025-12-21 | 0% | 5972 | 32.2811 | 100 | 2026-02-02 | 2026-05-12 | 59.42% | 5972 | 3548.5624
53 | R | SECTOR 5000 | 164 | 2025-05-31 | 2025-11-10 | 0% | 3362 | 20.5 | 15 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 80.59% | 3362 | 2709.4358
54 | R | TRAMO A1 KM 46+765 AL KM 48+250 (1.485 m) | 143 | 2025-06-16 | 2025-11-05 | 0% | 1485 | 10.3846 | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 87.83% | 1485 | 1304.2755
55 | Actividad | REPROGRAMADO ID169 (1485 m) | 143 | 2025-06-16 | 2025-11-05 | 0% | 1485 | 10.3846 | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 87.83% | 1485 | 1304.2755
56 | R | TRAMO A2 KM 48+250 AL KM 51+433 (3.183 m) | 139 | 2025-05-31 | 2025-10-16 | 0% | 1432 | 10.3022 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 84.77% | 1432 | 1213.9064
57 | Actividad | REPROGRAMADO ID169 (1930 m) | 139 | 2025-05-31 | 2025-10-16 | 0% | 1432 | 10.3022 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 84.77% | 1432 | 1213.9064
58 | R | TRAMO B KM 51+433 AL KM 54+362 (2.929 m) | 90 | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 0% | 385 | 4.2778 | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 52.74% | 385 | 203.049
59 | Actividad | REPROGRAMADO ID170 AL ID171-A (69 m) | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 0% | 69 | 13.8 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 67.22% | 69 | 46.3818
60 | Actividad | REPROGRAMADO ID171-A AL ID171-C (170 m) | 7 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 0% | 170 | 24.2857 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 69.59% | 170 | 118.303
61 | Actividad | REPROGRAMADO ID171-C AL ID171-D (146 m) | 6 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 0% | 146 | 24.3333 | 3 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 33.2% | 146 | 48.472
62 | R | TRAMO F KM 70+621 AL KM 75+187 (4.566 m) | 84 | 2025-06-05 | 2025-08-27 | 0% | 60 | 0.71429 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 0% | 60 | 0
63 | Actividad | REPROGRAMADO ID248 AL ID250 (60 m) | 5 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 0% | 60 | 12 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 0% | 60 | 0
64 | R | SECTOR 6000 | 104 | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 0% | 2752 | 26.4615 | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 54.66% | 2752 | 1504.2432
65 | R | TRAMO A KM 0+000 AL KM 1+223 (1.223 m) | 96 | 2025-09-10 | 2025-12-14 | 0% | 898 | 9.3542 | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 32.23% | 898 | 289.4254
66 | Actividad | ID253 (38 m) | 5 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 0% | 38 | 7.6 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 9.11% | 38 | 3.4618
67 | Actividad | IB46 (24 m) | 5 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 0% | 24 | 4.8 | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 5.97% | 24 | 1.4328
68 | Actividad | ID254 (449 m) | 18 | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 0% | 449 | 24.9444 | 1 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 54.52% | 449 | 244.7948
69 | Actividad | IB47 (59 m) | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0% | 59 | 11.8 | 5 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 13.44% | 59 | 7.9296
70 | Actividad | IB48 (328 m) | 13 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | 0% | 328 | 25.2308 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 45.42% | 328 | 148.9776
71 | R | TRAMO B KM 1+223 AL KM 3+092 (1.869 m) | 79 | 2025-10-05 | 2025-12-22 | 0% | 1854 | 23.4684 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 81.91% | 1854 | 1518.6114
72 | Actividad | ID255 (1854 m) | 74 | 2025-10-05 | 2025-12-17 | 0% | 1854 | 25.0541 | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 81.91% | 1854 | 1518.6114